## 农业农村局
附件1
柳林县2025年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度实施计划明细表
单位：万元
项目 编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目实施单位 | 乡镇或部门 | 项目所在村委 | 建设规模 | 建设周期 | 总投资 （万元） | 资金来源（万元） |  | 项目补助标准 | 主要建设内容
[10 empty] | 衔接资金 | 其它资金
合计 | [8 empty] | 7572.6542 | 3533.384 | 4039.2702
1 | 良种肉牛引进 | 新建 | 产业发展 | 农业农村局 | 15个乡镇 |  | 计划补助360头优质母牛，种公牛3头。 |  | 73.5 | 73.5 | 0 | 优质母牛每头补助2000元；种公牛每头补助5000元。 | 计划补助360头优质母牛，种公牛3头。
2 | 畜禽养殖场粪污处理设施建设 | 新建 | 产业发展 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 计划修建尿液收集池3110m³，堆粪场335m³。 |  | 64.5645 | 64.5645 | 0 | 尿液收集池补助195元/m³，堆粪场补助117元/m³。 | 计划修建尿液收集池3110m³，堆粪场335m³。
3 | 获食品生产许可证的奖励 | 新建 | 产业发展 | 农业农村局 | 留誉、柳林镇、穆村镇 |  | 山西云上食品开发有限公司5万元、山西晋柳农产品供应链管理有限公司5万元、柳林县正兴食品有限公司5万元。 |  | 15 | 15 | 0 | 每个奖励5万元 | 山西云上食品开发有限公司5万元、山西晋柳农产品供应链管理有限公司5万元、柳林县正兴食品有限公司5万元。
4 | 获绿色食品证书的奖励 | 新建 | 产业发展 | 农业农村局 | 陈家湾、留誉、庄上镇、高家沟 |  | 柳林县留誉写绿种养殖专业合作社2万元、柳林县双李种养殖场3万元、柳林县新家园农副产品加工厂2万元、柳林县鑫盛农资服务部3万元。 |  | 10 | 10 | 0 | 认证一个绿色食品主体+一个产品奖励2万元，多加一个产品加1万元。 | 柳林县留誉写绿种养殖专业合作社2万元、柳林县双李种养殖场3万元、柳林县新家园农副产品加工厂2万元、柳林县鑫盛农资服务部3万元。
5 | 柳林县2025年耕地撂荒复耕复种补贴（县级）项目 | 新建 | 产业发展 | 农业农村 | 农业农村局 |  | 耕地撂荒复耕复种3500亩 |  | 70 | 70 | 0 |  | 耕地撂荒复耕复种3500亩
6 | 三交镇坪头村2025年晋金元枣业有限责任公司产业帮扶车间厂房灾后重建项目 | 新建 | 产业发展 | 晋金元枣业有限责任公司 | 三交镇 | 坪头村 | 重建厂房200㎡ | 2025年4月20日-2025年7月31日 | 120 | 24 | 96 |  | 烘干房5间，储存库一间合计200余平方米，烘干房配套设施有，温控箱，保温设备，发热管，防雨设备等
7 | 三交镇宋家垣村委2025年蛋鸡养殖 | 新建 | 产业发展 | 柳林县祥瑞丰登家庭农场 | 三交镇 | 宋家垣村委 | 3150平方米 | 2025.2-2025.12 | 1070 | 200 | 870 | 200 | 新建标准化蛋鸡舍、饲料房等设施
8 | 柳林县三交镇宋家垣村委厚积坡自然村2025年土地整理项目 | 改建 | 产业发展 | 三交镇人民政府 | 三交镇 | 宋家垣村委 | 土地整理面积240亩，排洪渠3道，196米，田间道路2493米。 |  | 260 | 200 | 60 |  | 土地整理面积240亩，排洪渠3道，196米，田间道路2493米。
9 | 2025年三交镇苇园沟村何家沟自然村一号水井维修项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 苇园沟村委 | 三交镇 | 苇园沟村何家沟自然村 |  |  | 21.26 | 21.26 | 0 |  | 翻建井台石砌基础基座，加高围墙30米，硬化井台平面36平方米，修建过路排洪地沟6米一条，加盖工字钢焊接雨水篦子，井台两侧污水管道处理。
10 | 三交镇坪上村村内道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 坪上村委 | 三交镇 | 坪上村委 | 292米 |  | 13.7135 | 13.71 | 0.003528 |  | 硬化坪上村内道路两段共292米，砌筑流水槽5.5米和修建挡土墙护坡22米。
11 | 庄上镇胶泥垄村录聚峁自然村2025年水源地维修工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 胶泥垄村委 | 庄上镇 | 胶泥垄村委 | 200m3 | 2025.5.1-2025.8.1 | 32 | 32 | 0 |  | 新建200平米蓄水池一个
12 | 庄上镇安峪村2025年排洪渠建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 安峪村委 | 庄上镇 | 安峪村委 | 修建排洪渠1座、 修复排洪渠1座 | 2025.6.1-2025.10.1 | 13.6651 | 13.1055 | 0.55963 |  | 排洪渠1座
13 | 成家庄镇下垣则村石家茆自然村风咀墕田间道路工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 下垣则村委 | 成家庄镇 | 下垣则村委 |  |  | 66.49 | 66 | 0.49 |  | 伐树直径30cm以内8棵；反铲挖掘机挖土长52m均宽15m均高30m；装载机装运土100m以内长52m均宽15m均高30m；压路机回填压实长52m均宽15m均高30m；C25混凝土硬化15cm厚，塑料薄膜养护长110m宽3.5m；铺设φ500mm波纹管290m。
14 | 石西乡2025年柳林县康友农业有限责任公司红薯种植项目 | 新建 | 产业发展 | 柳林县康友农业有限责任公司 | 石西乡 | 马家山村 | 20亩 | 2025.5.1-2025.10.1 | 26 | 2 | 24 | 400元/亩 | 土地整合、耕地、除草、施肥、红薯种植及管理
15 | 陈家湾镇西垣村2025年修建温室大棚及蓄水池项目 | 新建 | 产业发展 | 西垣村村委 | 陈家湾镇 | 西垣村村委 | 15亩*3000立方米 | 2025年3月—2025年7月 | 490 | 200 | 290 |  | 新建15座现代化蔬菜种植温室大棚，每座占地1亩，新建一个容量为3000立方米的蓄水池
16 | 留誉镇惠家坪村委2025年更换田家圪垯变压器及配套线路建设项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 惠家坪村委 | 留誉镇 | 惠家坪村委 |  | 2025年7月 -2025年8月 | 50 | 50 | 0 | 1 | 更换315变压器一台，更换高压、低压各15000米70绝缘导线，配金杆24根，金具、配电箱、高压电缆等
17 | 留誉镇寨子湾村委2025年更换寨子湾变压器及配套线路建设项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 寨子湾村委 | 留誉镇 | 寨子湾村委 |  | 2025年7月 -2025年8月 | 43 | 43 | 0 | 1 | 更换315变压器一台，更换高压20米70绝缘导线。
18 | 陈家湾闫家湾硬化路 | 新建 | 乡村建设行动 | 闫家湾村 | 陈家湾镇 | 闫家湾村 | 1.7公里 |  | 55 | 55 | 0 |  | 田间道路硬化1.7公里。
19 | 柳林镇于家沟村内户通道路改造工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 于家沟村 | 柳林镇 | 于家沟村委 |  | 6个月 | 58.664 | 58 | 0.66401 |  | （一）路面工程：1.路基换填；2.人工清洗旧路面，C25混凝土重新硬化路面，刻纹机刻纹； 3.路边砌筑砖墙；（二）排水工程： 1. 挖掘机挖沟槽土方；2.安装DN300钢带波纹管90米，安装DN600钢带波纹管36米；3.回填土70.2m³；4.砖砌检查井2座，砖砌雨水口2座；
20 | 柳林镇蔡家沟村桥梁建设工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 蔡家沟村 | 柳林镇 | 于家沟村委 |  | 5个月 | 81.273 | 81 | 0.273 |  | 新建桥梁一座，跨径30m，宽4.5m。
21 | 2025年柳林县农林废弃物资源利用循环经济产业化项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 柳林庆隆新能源有限公司 | 穆村镇 | 穆村沙曲村 | 占地面积30亩，建筑面积10000平方米 | 2025.06-2025.12 | 1020 | 200 | 820 |  | 生产设备采购、厂房及库房建设、晾晒场地与道路硬化
22 | 薛村镇焉头村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 焉头村 | 薛村镇 | 焉头村 | 道路硬化2.5公里。道路维修约20米，通过钢筋水泥打桩的形式固化路段。 |  | 70 | 70 | 0 |  | 道路硬化2.5公里。道路维修约20米，通过钢筋水泥打桩的形式固化路段。
23 | 柳林县马家塔村桑蚕种养基地 | 扩建 | 产业发展 | 马家塔村村委 | 孟门镇 | 孟门镇马家塔村委 | 林下养殖、果桑改良、蚕茧烤房 | 2024.10.1--2025.5.30 | 20 | 20 | 0 |  | 林下养殖、果桑改良、蚕茧烤房
24 | 高家沟乡白家塔农业园区蓄水池淤泥清理及加固项目 | 改建 | 产业发展 | 白家塔村委 | 高家沟乡 | 白家塔村委 | 蓄水池淤泥清理10000m3，加固坝堎长35m，宽1m | 2025年5月1日-2025年6月30日 | 15 | 15 | 0 | 15元/m3 | 淤泥清理10000方，加固坝堎长35m.宽1m
25 | 大豆玉米复合种植项目 | 新建 | 产业发展 | 张家庄村 | 成家庄镇 | 张家庄村 | 200亩 | 2025.4.1-2025.9.30 | 12 | 8 | 4 | 400元/亩 | 大豆玉米
26 | 成家庄镇牛家川村2025年杂粮加工厂扩建项目 | 新建 | 产业发展 | 牛家川股份经济合作社 | 成家庄镇 | 成家庄村 | 购置设备、扩建厂房 |  | 110.9 | 60 | 50.9 |  | 购置设备、扩建厂房
27 | 柳林县庭院经济养鸡项目 | 新建 | 产业发展 | 孟门镇、留誉镇 | 农业农村局 | 孟门镇王家也、留誉镇 | 养鸡730只 | 20250315-202501101 | 1.314 | 1.314 | 0 | 脱贫户和监测户每只补贴20元，一般户每只补贴18元。 | 养鸡730只（一般户）
28 | 柳林县石西乡呼家垣村2025年产业路修建项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 柳林县石西乡呼家垣村村民委员会 | 石西乡 | 呼家垣村 | 修建1800米产业路 | 2025年3月--2025年9月 | 173 | 173 | 0 |  | 修建长1.8千米，路基宽4.5米的产业路、路面硬化3.5米及排水设施
29 | 柳林县留誉镇杜家庄村田间道路硬化工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 杜家庄村 | 留誉镇 | 杜家庄村委 |  | 2个月 | 209.4 | 200 | 9.4 |  | （一）硬化1.720公里道路，路基宽4米，路面宽3米；（二）配套建设水渠、会车点、护栏
30 | 穆村镇二村委2025年紫皮蒜种植基地产业提升项目 | 改建 | 产业发展 | 二村委 | 穆村镇 | 二村委 | 重修水壕，打深井一处，替换老旧管路 | 2025.04-2025.05 | 65 | 20 | 45 |  | 重修水壕，打深井一处，替换老旧管路
31 | 留誉镇鸦岔村委2025年安全饮水单村供水工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 留誉镇人民政府 | 留誉镇 | 鸦岔村 | 打200米深井，修建一间机房，山顶修建一座100立方米的水塔，安装上山管路350米，下山管路450米 | 2025.04.01-2025.6.30 | 20 | 20 | 0 |  | 打200米深井，修建一间机房，山顶修建一座100立方米的水塔，安装上山管路350米，下山管路450米
32 | 石西乡马家山村村内产业路拓宽硬化建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 马家山村 | 石西乡 | 马家山村 | 长987米，宽4米，18公分厚。 |  | 72.54 | 72.54 | 0 |  | 长987米，宽4米，18公分厚。
33 | 沿黄路人居环境改善项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 5个乡镇 | 5个乡镇 |  | 沿黄路5个乡镇推广孟门镇垃圾分类回收试点项目 | 2025、5、29-2025、10、10 | 100 | 100 | 0 |  | 沿黄路5个乡镇推广孟门镇垃圾分类回收试点项目
34 | 贾家垣乡李家焉村2025年高金兰家庭农场 | 新建 | 产业发展 | 高金兰家庭农场 | 贾家垣乡 | 李家焉村 | 养殖黑山羊200头左右，修建羊圈及其他附属设施、办公场所、饲料加工车间、兽医室、消毒房、消毒池、粪便尿液收集一体化的标准羊圈1334㎡。 | 2025、5、29-2025、10、10 | 146 | 40.02 | 105.98 |  | 养殖黑山羊200头左右，修建羊圈及其他附属设施、办公场所、饲料加工车间、兽医室、消毒房、消毒池、粪便尿液收集一体化的标准羊圈1334㎡。
35 | 柳林县成家庄镇聚财塔村村通道路维修项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 聚财塔村委 | 成家庄镇 | 聚财塔 | 长1150米、宽4米，厚0.18米 |  | 66.37 | 66.37 | 0 |  | 对主要路段进行维修硬化长，1150米、宽4米，厚0.18米
36 | 陈家湾镇石盘上村2025年田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 石盘上村委 | 陈家湾镇 | 石盘上村委 | 1公里 | 2025年5月-2025年9月 | 30 | 30 | 0 | 30万元/公里 | 8公里的田间道路硬化硬化
37 | 陈家湾镇吴村2025年产业路修复工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 吴村村委 | 陈家湾镇 | 吴村村委 | 1.5公里的土路开通及拓宽，四个涵洞，350米挡墙，铺设鹅卵石 | 2025年4月-2025年7月 | 146 | 140 | 6 |  | 1.5公里的土路开通及拓宽，四个涵洞，350米挡墙，铺设鹅卵石
38 | 薛村镇前大成村委王家庄自然村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 前大成村委 | 薛村镇 | 前大成 | 田间道路硬化2.4公里，厚16ccm，并修建排水设施。 | 2025年5月-2025年9月 | 98 | 92 | 6 |  | 田间道路硬化2.4公里，厚16ccm，并修建排水设施。
39 | 高家沟乡阴塔村新建蔬菜加工项目 | 新建 | 产业发展 | 柳林县天下红枣加工有限责任公司 | 高家沟乡 | 阴塔村 | 新建厂房2000㎡ | 2025.4.25-2025.10.30 | 1000 | 200 | 800 |  | 新建厂房2000㎡，购买蔬菜加工设备5台，变压器1台，烘干设备2台，杀菌锅1台，叉车1台，吊装无人机1台，运货电梯3套，载人电梯1套，污水处理及配套设施1套，水净化设备1台，储水井1眼。
40 | 2025年贾家垣乡刘家垣村秸秆综合利用项目 | 新建 | 产业发展 | 刘家垣村委 | 贾家垣乡 | 刘家垣村 |  | 2025.6.1-2026.3.1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 修建标注化青贮厂800平，200平配套生产用房，引进切碎、混合一体化生产线。
41 | 2025年石西乡好学村薛家坪产业道路工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 好学村委 | 石西乡 | 薛家坪 | 道路长598米，宽3.5米 |  | 53 | 53 | 0 |  | 道路长598米，宽3.5米，主要硬化0.15米厚，并建设排水渠。
42 | 塔村村委2025年S248至塔村道路升级改造工程项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 留誉镇人民政府 | 留誉镇 | 塔村 | 留誉镇S248至塔村道路升级改造工程，道路全长6.5公里，设计车速15km/h，荷载等级公路11级，路基宽度5.5米，路面宽度4.5米，路面结构层采用18cmC30，混凝土+15cm砂砾垫层。 | 2025.6--2025.10 | 980 | 200 | 780 |  | 路基工程、路面工程、排水工程、安防工程等。
43 | 三交镇宋家垣至闫家塔自然村道路改造工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 宋家垣 | 三交镇 | 宋家垣村委 | 路段全长1.46km. |  | 270 | 200 | 70 |  | 路段全长1.46km,路基宽4.5米，行车道宽3.5米，路面结构采用水泥混凝土.
44 | 成家庄镇李家洼自然村2025年农村供水深井项目 | 新建 | 巩固三保障成果 | 李家洼自然村 | 成家庄镇 | 王家坡村 | 1.新打深井1孔预计580米；2.水泵一台，电览线1500米，配电柜一台；3.配套机房，井架预算投资70万元 | 2025年6月12日-2025年9月30日 | 60 | 60 |  |  | 1.新打深井1孔预计580米；2.水泵一台，电览线1500米，配电柜一台；3.配套机房，井架预算投资70万元
Note on I4: Administrator: 建设周期为计划开竣工时间：具体到年月日

## 陈家湾镇4
附件1
柳林县2025年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度实施计划明细表
单位：万元
项目 编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目实施单位 | 乡镇或部门 | 项目所在村委 | 建设规模 | 建设周期 | 总投资 （万元） | 资金来源（万元） |  | 项目补助标准 | 主要建设内容
[10 empty] | 衔接资金 | 其它资金
合计 | [8 empty] | 721 | 425 | 296
1 | 陈家湾镇西垣村2025年修建温室大棚及蓄水池项目 | 新建 | 产业发展 | 西垣村村委 | 陈家湾镇 | 西垣村村委 | 15亩*3000立方米 | 2025年3月—2025年7月 | 490 | 200 | 290 |  | 新建15座现代化蔬菜种植温室大棚，每座占地1亩，新建一个容量为3000立方米的蓄水池
2 | 陈家湾闫家湾硬化路 | 新建 | 乡村建设行动 | 闫家湾村 | 陈家湾镇 | 闫家湾村 | 1.7公里 |  | 55 | 55 | 0 |  | 田间道路硬化1.7公里。
3 | 陈家湾镇石盘上村2025年田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 石盘上村委 | 陈家湾镇 | 石盘上村委 | 1公里 | 2025年5月-2025年9月 | 30 | 30 | 0 | 30万元/公里 | 8公里的田间道路硬化硬化
4 | 陈家湾镇吴村2025年产业路修复工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 吴村村委 | 陈家湾镇 | 吴村村委 | 1.5公里的土路开通及拓宽，四个涵洞，350米挡墙，铺设鹅卵石 | 2025年4月-2025年7月 | 146 | 140 | 6 |  | 1.5公里的土路开通及拓宽，四个涵洞，350米挡墙，铺设鹅卵石
Note on I4: Administrator: 建设周期为计划开竣工时间：具体到年月日

## 成家庄镇5
附件1
柳林县2025年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度实施计划明细表
单位：万元
项目 编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目实施单位 | 乡镇或部门 | 项目所在村委 | 建设规模 | 建设周期 | 总投资 （万元） | 资金来源（万元） |  | 项目补助标准 | 主要建设内容
[10 empty] | 衔接资金 | 其它资金
合计 | [8 empty] | 315.76 | 260.37 | 55.39
1 | 成家庄镇下垣则村石家茆自然村风咀墕田间道路工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 下垣则村委 | 成家庄镇 | 下垣则村委 |  |  | 66.49 | 66 | 0.49 |  | 伐树直径30cm以内8棵；反铲挖掘机挖土长52m均宽15m均高30m；装载机装运土100m以内长52m均宽15m均高30m；压路机回填压实长52m均宽15m均高30m；C25混凝土硬化15cm厚，塑料薄膜养护长110m宽3.5m；铺设φ500mm波纹管290m。
2 | 大豆玉米复合种植项目 | 新建 | 产业发展 | 张家庄村 | 成家庄镇 | 张家庄村 | 200亩 | 2025.4.1-2025.9.30 | 12 | 8 | 4 | 400元/亩 | 大豆玉米
3 | 成家庄镇牛家川村2025年杂粮加工厂扩建项目 | 新建 | 产业发展 | 牛家川股份经济合作社 | 成家庄镇 | 成家庄村 | 购置设备、扩建厂房 |  | 110.9 | 60 | 50.9 |  | 购置设备、扩建厂房
4 | 柳林县成家庄镇聚财塔村村通道路维修项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 聚财塔村委 | 成家庄镇 | 聚财塔 | 长1150米、宽4米，厚0.18米 |  | 66.37 | 66.37 | 0 |  | 对主要路段进行维修硬化长，1150米、宽4米，厚0.18米
5 | 成家庄镇李家洼自然村2025年农村供水深井项目 | 新建 | 巩固三保障成果 | 李家洼自然村 | 成家庄镇 | 王家坡村 | 1.新打深井1孔预计580米；2.水泵一台，电览线1500米，配电柜一台；3.配套机房，井架预算投资70万元 | 2025年6月12日-2025年9月30日 | 60 | 60 |  |  | 1.新打深井1孔预计580米；2.水泵一台，电览线1500米，配电柜一台；3.配套机房，井架预算投资70万元
Note on I4: Administrator: 建设周期为计划开竣工时间：具体到年月日

## 高家沟乡2
附件1
柳林县2025年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度实施计划明细表
单位：万元
项目 编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目实施单位 | 乡镇或部门 | 项目所在村委 | 建设规模 | 建设周期 | 总投资 （万元） | 资金来源（万元） |  | 项目补助标准 | 主要建设内容
[10 empty] | 衔接资金 | 其它资金
合计 | [8 empty] | 1015 | 215 | 800
1 | 高家沟乡白家塔农业园区蓄水池淤泥清理及加固项目 | 改建 | 产业发展 | 白家塔村委 | 高家沟乡 | 白家塔村委 | 蓄水池淤泥清理10000m3，加固坝堎长35m，宽1m | 2025年5月1日-2025年6月30日 | 15 | 15 | 0 | 15元/m3 | 淤泥清理10000方，加固坝堎长35m.宽1m
2 | 高家沟乡阴塔村新建蔬菜加工项目 | 新建 | 产业发展 | 柳林县天下红枣加工有限责任公司 | 高家沟乡 | 阴塔村 | 新建厂房2000㎡ | 2025.4.25-2025.10.30 | 1000 | 200 | 800 |  | 新建厂房2000㎡，购买蔬菜加工设备5台，变压器1台，烘干设备2台，杀菌锅1台，叉车1台，吊装无人机1台，运货电梯3套，载人电梯1套，污水处理及配套设施1套，水净化设备1台，储水井1眼。
Note on I4: Administrator: 建设周期为计划开竣工时间：具体到年月日

## 贾家垣乡2
附件1
柳林县2025年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度实施计划明细表
单位：万元
项目 编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目实施单位 | 乡镇或部门 | 项目所在村委 | 建设规模 | 建设周期 | 总投资 （万元） | 资金来源（万元） |  | 项目补助标准 | 主要建设内容
[10 empty] | 衔接资金 | 其它资金
合计 | [8 empty] | 346 | 240.02 | 105.98
1 | 贾家垣乡李家焉村2025年高金兰家庭农场 | 新建 | 产业发展 | 高金兰家庭农场 | 贾家垣乡 | 李家焉村 | 养殖黑山羊200头左右，修建羊圈及其他附属设施、办公场所、饲料加工车间、兽医室、消毒房、消毒池、粪便尿液收集一体化的标准羊圈1334㎡。 | 2025.5.29-2025.10.10 | 146 | 40.02 | 105.98 |  | 养殖黑山羊200头左右，修建羊圈及其他附属设施、办公场所、饲料加工车间、兽医室、消毒房、消毒池、粪便尿液收集一体化的标准羊圈1334㎡。
2 | 2025年贾家垣乡刘家垣村秸秆综合利用项目 | 新建 | 产业发展 | 刘家垣村委 | 贾家垣乡 | 刘家垣村 |  | 2025.6.1-2026.3.1 | 200 | 200 | 0 |  | 修建标注化青贮厂800平，200平配套生产用房，引进切碎、混合一体化生产线。
2
Note on I4: Administrator: 建设周期为计划开竣工时间：具体到年月日

## 留誉镇5
附件1
柳林县2025年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度实施计划明细表
单位：万元
项目 编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目实施单位 | 乡镇或部门 | 项目所在村委 | 建设规模 | 建设周期 | 总投资 （万元） | 资金来源（万元） |  | 项目补助标准 | 主要建设内容
[10 empty] | 衔接资金 | 其它资金
合计 | [8 empty] | 1302.4 | 513 | 789.4
1 | 留誉镇惠家坪村委2025年更换田家圪垯变压器及配套线路建设项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 惠家坪村委 | 留誉镇 | 惠家坪村委 |  | 2025年7月 -2025年8月 | 50 | 50 | 0 |  | 更换315变压器一台，更换高压、低压各15000米70绝缘导线，配金杆24根，金具、配电箱、高压电缆等
2 | 留誉镇寨子湾村委2025年更换寨子湾变压器及配套线路建设项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 寨子湾村委 | 留誉镇 | 寨子湾村委 |  | 2025年7月 -2025年8月 | 43 | 43 | 0 |  | 更换315变压器一台，更换高压20米70绝缘导线。
3 | 柳林县留誉镇杜家庄村田间道路硬化工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 杜家庄村 | 留誉镇 | 杜家庄村委 |  | 2个月 | 209.4 | 200 | 9.4 |  | （一）硬化1.720公里道路，路基宽4米，路面宽3米；（二）配套建设水渠、会车点、护栏
4 | 留誉镇鸦岔村委2025年安全饮水单村供水工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 留誉镇人民政府 | 留誉镇 | 鸦岔村 | 打200米深井，修建一间机房，山顶修建一座100立方米的水塔，安装上山管路350米，下山管路450米 | 2025.04.01-2025.6.30 | 20 | 20 | 0 |  | 打200米深井，修建一间机房，山顶修建一座100立方米的水塔，安装上山管路350米，下山管路450米
5 | 塔村村委2025年S248至塔村道路升级改造工程项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 留誉镇人民政府 | 留誉镇 | 塔村 | 留誉镇S248至塔村道路升级改造工程，道路全长6.5公里，设计车速15km/h，荷载等级公路11级，路基宽度5.5米，路面宽度4.5米，路面结构层采用18cmC30，混凝土+15cm砂砾垫层。 | 2025.6--2025.10 | 980 | 200 | 780 |  | 路基工程、路面工程、排水工程、安防工程等。
Note on I4: Administrator: 建设周期为计划开竣工时间：具体到年月日

## 柳林镇2
附件1
柳林县2025年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度实施计划明细表
单位：万元
项目 编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目实施单位 | 乡镇或部门 | 项目所在村委 | 建设规模 | 建设周期 | 总投资 （万元） | 资金来源（万元） |  | 项目补助标准 | 主要建设内容
[10 empty] | 衔接资金 | 其它资金
合计 | [8 empty] | 139.937 | 139 | 0.93701
1 | 柳林镇于家沟村内户通道路改造工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 于家沟村 | 柳林镇 | 于家沟村委 |  | 6个月 | 58.664 | 58 | 0.66401 |  | （一）路面工程：1.路基换填；2.人工清洗旧路面，C25混凝土重新硬化路面，刻纹机刻纹； 3.路边砌筑砖墙；（二）排水工程： 1. 挖掘机挖沟槽土方；2.安装DN300钢带波纹管90米，安装DN600钢带波纹管36米；3.回填土70.2m³；4.砖砌检查井2座，砖砌雨水口2座；
2 | 柳林镇蔡家沟村桥梁建设工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 蔡家沟村 | 柳林镇 | 于家沟村委 |  | 5个月 | 81.273 | 81 | 0.273 |  | 新建桥梁一座，跨径30m，宽4.5m。
Note on I4: Administrator: 建设周期为计划开竣工时间：具体到年月日

## 孟门镇1
附件1
柳林县2025年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度实施计划明细表
单位：万元
项目 编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目实施单位 | 乡镇或部门 | 项目所在村委 | 建设规模 | 建设周期 | 总投资 （万元） | 资金来源（万元） |  | 项目补助标准 | 主要建设内容
[10 empty] | 衔接资金 | 其它资金
合计 | [8 empty] | 20 | 20 | 0
1 | 柳林县马家塔村桑蚕种养基地 | 扩建 | 产业发展 | 马家塔村村委 | 孟门镇 | 孟门镇马家塔村委 | 林下养殖、果桑改良、蚕茧烤房 | 2024.10.1--2025.5.30 | 20 | 20 | 0 |  | 林下养殖、果桑改良、蚕茧烤房
Note on I4: Administrator: 建设周期为计划开竣工时间：具体到年月日

## 穆村镇2
附件1
柳林县2025年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度实施计划明细表
单位：万元
项目 编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目实施单位 | 乡镇或部门 | 项目所在村委 | 建设规模 | 建设周期 | 总投资 （万元） | 资金来源（万元） |  | 项目补助标准 | 主要建设内容
[10 empty] | 衔接资金 | 其它资金
合计 | [8 empty] | 1085 | 220 | 865
1 | 2025年柳林县农林废弃物资源利用循环经济产业化项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 柳林庆隆新能源有限公司 | 穆村镇 | 穆村沙曲村 | 占地面积30亩，建筑面积10000平方米 | 2025.06-2025.12 | 1020 | 200 | 820 |  | 生产设备采购、厂房及库房建设、晾晒场地与道路硬化
2 | 穆村镇二村委2025年紫皮蒜种植基地产业提升项目 | 改建 | 产业发展 | 二村委 | 穆村镇 | 二村委 | 重修水壕，打深井一处，替换老旧管路 | 2025.04-2025.05 | 65 | 20 | 45 |  | 重修水壕，打深井一处，替换老旧管路
Note on I4: Administrator: 建设周期为计划开竣工时间：具体到年月日

## 三交镇6
附件1
柳林县2025年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度实施计划明细表
单位：万元
项目 编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目实施单位 | 乡镇或部门 | 项目所在村委 | 建设规模 | 建设周期 | 总投资 （万元） | 资金来源（万元） |  | 项目补助标准 | 主要建设内容
[10 empty] | 衔接资金 | 其它资金
合计 | [8 empty] | 1754.9735 | 658.97 | 1096.0035
1 | 三交镇坪头村2025年晋金元枣业有限责任公司产业帮扶车间厂房灾后重建项目 | 新建 | 产业发展 | 晋金元枣业有限责任公司 | 三交镇 | 坪头村 | 重建厂房200㎡ | 2025年4月20日-2025年7月31日 | 120 | 24 | 96 |  | 烘干房5间，储存库一间合计200余平方米，烘干房配套设施有，温控箱，保温设备，发热管，防雨设备等
2 | 三交镇宋家垣村委2025年蛋鸡养殖 | 新建 | 产业发展 | 柳林县祥瑞丰登家庭农场 | 三交镇 | 宋家垣村委 | 3150平方米 | 2025.2-2025.12 | 1070 | 200 | 870 |  | 新建标准化蛋鸡舍、饲料房等设施
3 | 柳林县三交镇宋家垣村委厚积坡自然村2025年土地整理项目 | 改建 | 产业发展 | 三交镇人民政府 | 三交镇 | 宋家垣村委 | 土地整理面积240亩，排洪渠3道，196米，田间道路2493米。 |  | 260 | 200 | 60 |  | 土地整理面积240亩，排洪渠3道，196米，田间道路2493米。
4 | 2025年三交镇苇园沟村何家沟自然村一号水井维修项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 苇园沟村委 | 三交镇 | 苇园沟村何家沟自然村 |  |  | 21.26 | 21.26 | 0 |  | 翻建井台石砌基础基座，加高围墙30米，硬化井台平面36平方米，修建过路排洪地沟6米一条，加盖工字钢焊接雨水篦子，井台两侧污水管道处理。
5 | 三交镇坪上村村内道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 坪上村委 | 三交镇 | 坪上村委 | 292米 |  | 13.7135 | 13.71 | 0.003528 |  | 硬化坪上村内道路两段共292米，砌筑流水槽5.5米和修建挡土墙护坡22米。
6 | 三交镇宋家垣至闫家塔自然村道路改造工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 宋家垣 | 三交镇 | 宋家垣村委 | 路段全长1.46km. |  | 270 | 200 | 70 |  | 路段全长1.46km,路基宽4.5米，行车道宽3.5米，路面结构采用水泥混凝土.
Note on I4: Administrator: 建设周期为计划开竣工时间：具体到年月日

## 石西乡4
附件1
柳林县2025年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度实施计划明细表
单位：万元
项目 编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目实施单位 | 乡镇或部门 | 项目所在村委 | 建设规模 | 建设周期 | 总投资 （万元） | 资金来源（万元） |  | 项目补助标准 | 主要建设内容
[10 empty] | 衔接资金 | 其它资金
合计 | [8 empty] | 324.54 | 300.54 | 24
1 | 石西乡2025年柳林县康友农业有限责任公司红薯种植项目 | 新建 | 产业发展 | 柳林县康友农业有限责任公司 | 石西乡 | 马家山村 | 20亩 | 2025.5.1-2025.10.1 | 26 | 2 | 24 | 400元/亩 | 土地整合、耕地、除草、施肥、红薯种植及管理
2 | 柳林县石西乡呼家垣村2025年产业路修建项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 柳林县石西乡呼家垣村村民委员会 | 石西乡 | 呼家垣村 | 修建1800米产业路 | 2025年3月--2025年9月 | 173 | 173 | 0 |  | 修建长1.8千米，路基宽4.5米的产业路、路面硬化3.5米及排水设施
3 | 石西乡马家山村村内产业路拓宽硬化建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 马家山村 | 石西乡 | 马家山村 | 长987米，宽4米，18公分厚。 |  | 72.54 | 72.54 | 0 |  | 长987米，宽4米，18公分厚。
4 | 2025年石西乡好学村薛家坪产业道路工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 好学村委 | 石西乡 | 薛家坪 | 道路长598米，宽3.5米 |  | 53 | 53 | 0 |  | 道路长598米，宽3.5米，主要硬化0.15米厚，并建设排水渠。
Note on I4: Administrator: 建设周期为计划开竣工时间：具体到年月日

## 薛村镇2
附件1
柳林县2025年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度实施计划明细表
单位：万元
项目 编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目实施单位 | 乡镇或部门 | 项目所在村委 | 建设规模 | 建设周期 | 总投资 （万元） | 资金来源（万元） |  | 项目补助标准 | 主要建设内容
[10 empty] | 衔接资金 | 其它资金
合计 | [8 empty] | 168 | 162 | 6
1 | 薛村镇焉头村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 焉头村 | 薛村镇 | 焉头村 | 道路硬化2.5公里。道路维修约20米，通过钢筋水泥打桩的形式固化路段。 |  | 70 | 70 | 0 |  | 道路硬化2.5公里。道路维修约20米，通过钢筋水泥打桩的形式固化路段。
2 | 薛村镇前大成村委王家庄自然村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 前大成村委 | 薛村镇 | 前大成 | 田间道路硬化2.4公里，厚16ccm，并修建排水设施。 | 2025年5月-2025年9月 | 98 | 92 | 6 |  | 田间道路硬化2.4公里，厚16ccm，并修建排水设施。
Note on I4: Administrator: 建设周期为计划开竣工时间：具体到年月日

## 庄上镇2
附件1
柳林县2025年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度实施计划明细表
单位：万元
项目 编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目实施单位 | 乡镇或部门 | 项目所在村委 | 建设规模 | 建设周期 | 总投资 （万元） | 资金来源（万元） |  | 项目补助标准 | 主要建设内容
[10 empty] | 衔接资金 | 其它资金
合计 | [8 empty] | 45.6651 | 45.1055 | 0.55963
1 | 庄上镇胶泥垄村录聚峁自然村2025年水源地维修工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 胶泥垄村委 | 庄上镇 | 胶泥垄村委 | 200m3 | 2025.5.1-2025.8.1 | 32 | 32 | 0 |  | 新建200平米蓄水池一个
2 | 庄上镇安峪村2025年排洪渠建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 安峪村委 | 庄上镇 | 安峪村委 | 修建排洪渠1座、 修复排洪渠1座 | 2025.6.1-2025.10.1 | 13.6651 | 13.1055 | 0.55963 |  | 排洪渠1座
Note on I4: Administrator: 建设周期为计划开竣工时间：具体到年月日