## 2019年
附件1
柳林县2019年涉农资金整合实施方案项目明细表
金额单位：元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目单位 | 项目性质 |  | 项目所在镇 | 项目所在村委 | 项目具体内容及建设任务 | 计划整合数及资金规模 | 完成整合数 | 筹资方式 | 补助标准 | 项目监管主管部门 | 责任单位 | 帮扶贫困村个数 | 帮扶贫困人口（人） | 进度计划 |  | 绩效目标
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 应开工时间 | 应完工时间
| 合计 | [7 empty] | 155603080 | 16549280 |  |  |  |  | 148 | 82734 |  |  |  | 89
1 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 成家庄 | 已完工 | 已拨付 | 成家庄 | 李家洼村 | 李家洼村2017年饮水安全工程解决202户552人吃水问题（贫困户63户181人） | 399450 | 399450 | 政府投资 |  | 水利局 | 成家庄 | 1 | 181 | 2017-08-10 | 2017-11-15 | 李家洼村2017年饮水安全工程解决202户552人吃水问题（贫困户63户181人） | 22
2 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 成家庄 | 已完工 | 已拨付 | 成家庄 | 王家坡村 | 修复1300米主管路，9个检查井，130米排水实施 | 120000 | 120000 | 政府投资 |  | 交通局 | 成家庄 | 1 | 460 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 修复1300米主管路，9个检查井，130米排水实施 | 35
3 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 陈家湾乡 | 已完工 | 已拨付 | 陈家湾 | 强家垣村 | 解决该村547人吃水问题 | 250000 | 250000 | 政府投资 |  | 水利局 | 陈家湾乡 | 1 | 547 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 解决该村547人吃水问题 | 59
4 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 陈家湾乡 | 已完工 | 已拨付 | 陈家湾 | 龙门垣村 | 解决该村632人吃水问题 | 58210 | 58210 | 政府投资 |  | 水利局 | 陈家湾乡 | 1 | 632 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 解决该村632人吃水问题
5 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 陈家湾乡 | 已完工 | 已拨付 | 陈家湾 | 双卜咀村 | 解决该村755人吃水问题 | 500000 | 500000 | 政府投资 |  | 水利局 | 陈家湾乡 | 1 | 755 | 2017-07-03 | 2018-03-15 | 解决该村755人吃水问题
6 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 陈家湾乡 | 已完工 | 已拨付 | 陈家湾 | 吴村村 | 解决该村922人吃水问题 | 191790 | 191790 | 政府投资 |  | 水利局 | 陈家湾乡 | 1 | 922 | 2017-09-05 | 2017-12-05 | 解决该村922人吃水问题
7 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 陈家湾乡 | 已完工 | 已拨付 | 陈家湾 | 龙门垣村 | 道路修复983米，水毁路段400米 | 354300 | 354300 | 政府投资 |  | 扶贫办 | 陈家湾乡 | 1 | 632 | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 道路修复983米，水毁路段400米
8 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 陈家湾乡 | 已完工 | 已拨付 | 陈家湾 | 强家垣村 | 解决龙门垣、强家垣、李家社、王家庄四村进村路、进户路、田间路及附属工程 | 401900 | 401900 | 政府投资 |  | 扶贫办 | 陈家湾乡 | 1 | 547 | 2018-06-08 | 2018-12-31 | 解决龙门垣、强家垣、李家社、王家庄四村进村路、进户路、田间路及附属工程
9 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 三交 | 已完工 | 已拨付 | 三交 | 堡则则村 | 维修水源井、提水管道2550米、150立方蓄水池、输水管道3291米 | 66100 | 66100 | 政府投资 |  | 水利局 | 三交 | 1 | 672 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 维修水源井、提水管道2550米、150立方蓄水池、输水管道3291米
10 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 三交 | 已完工 | 已拨付 | 三交 | 枣洼村 | 维修水源井、提水管道1100米、100立方蓄水池、输水管道15043米 | 337840 | 337840 | 政府投资 |  | 水利局 | 三交 | 1 | 624 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 维修水源井、提水管道1100米、100立方蓄水池、输水管道15043米
11 | 撬动社会力量扶贫 | 扶贫贷款贴息 | 扶贫办 | 已完工 | 已拨付 |  |  | 建档立卡贫困户217户,13个贫困村贷款呢贴息20.72万元 | 207200 | 207200 | 政府投资 |  | 扶贫办 | 扶贫办 | 13 | 217 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 建档立卡贫困户217户,13个贫困村贷款呢贴息20.72万元
12 | 撬动社会力量扶贫 | 金融贷款风险金注入 | 扶贫办 | 已完工 | 已拨付 |  |  | 根据各商业银行持续房贷规模，放大8倍2560万元，每户5万元，需注入风险保证金320万元 | 3199400 | 3199400 | 政府投资 |  | 扶贫办 | 扶贫办 |  | 512 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 根据各商业银行持续房贷规模，放大8倍2560万元，每户5万元，需注入风险保证金320万元
13 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 石西 | 已完工 | 已拨付 | 石西 | 好学村 | 好学村饮水安全提升工程概算投资144万元，已竣工审定110万元，可解决该村775贫困人口的吃水问题 | 569900 | 569900 | 政府投资 |  | 水利局 | 石西 | 1 | 775 | 2017-07-08 | 2017-12-01 | 好学村饮水安全提升工程概算投资144万元，已竣工审定110万元，可解决该村775贫困人口的吃水问题
14 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 高家沟乡 | 已完工 | 已拨付 | 高家沟 | 郝家庄村 | 郝家庄沟梁村饮水安全提升工程可解决该村915贫困人口的吃水问题 | 170000 | 170000 | 政府投资 |  | 水利局 | 高家沟乡 | 1 | 915 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 郝家庄沟梁村饮水安全提升工程可解决该村915贫困人口的吃水问题
15 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 高家沟乡 | 已完工 | 已拨付 | 高家沟 | 郝家庄村 | 郝家庄前山村饮水安全提升工程可解决该村916贫困人口的吃水问题 | 200000 | 200000 | 政府投资 |  | 水利局 | 高家沟乡 | 1 | 615 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 郝家庄前山村饮水安全提升工程可解决该村916贫困人口的吃水问题
16 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 高家沟乡 | 已完工 | 已拨付 | 高家沟 | 阴塔村 | 阴塔村饮水安全提升工程可解决该村670贫困人口的吃水问题 | 250000 | 250000 | 政府投资 |  | 水利局 | 高家沟乡 | 1 | 670 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 阴塔村饮水安全提升工程可解决该村670贫困人口的吃水问题
17 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 高家沟乡 | 已完工 | 已拨付 | 高家沟 | 南阳山村 | 南阳山村饮水安全提升工程可解决该村875贫困人口的吃水问题 | 180000 | 180000 | 政府投资 |  | 水利局 | 高家沟乡 | 1 | 875 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 南阳山村饮水安全提升工程可解决该村875贫困人口的吃水问题
18 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 柳林镇 | 已完工 | 已拨付 | 柳林镇 | 碾则山 | 饮水工程尾欠资金，建成后可解决全村及239人贫困吃水问题 | 131770 | 131770 | 政府投资 |  | 水利局 | 柳林镇 | 1 | 239 | 2018-04-07 | 2018-10-20 | 饮水工程尾欠资金，建成后可解决全村及239人贫困吃水问题
19 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 柳林镇 | 已完工 | 已拨付 | 柳林镇 | 于家沟村 | 田间道路1.6公里3米宽及排水实施，建成后方便群众生产生活 | 65930 | 65930 | 政府投资 |  | 农业局 | 柳林镇 | 1 | 240 | 2018-04-25 | 2018-08-10 | 田间道路1.6公里3米宽及排水实施，建成后方便群众生产生活
20 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 柳林镇 | 已完工 | 已拨付 | 柳林镇 | 于家沟村 | 修建100立方蓄水池1个，300立方蓄水池3个及供水站等 | 502000 | 502000 | 政府投资 |  | 水利局 | 柳林镇 | 1 | 227 | 2018-05-06 | 2018-11-04 | 修建100立方蓄水池1个，300立方蓄水池3个及供水站等
21 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 柳林镇 | 已完工 | 已拨付 | 柳林镇 | 穆家焉村 | 饮水工程尾欠资金，建成后可解决全村及923人贫困吃水问题 | 33490 | 33490 | 政府投资 |  | 水利局 | 柳林镇 | 1 | 923 | 2018-04-07 | 2018-10-20 | 饮水工程尾欠资金，建成后可解决全村及923人贫困吃水问题
22 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 石西 | 已完工 | 已拨付 | 石西 | 马家山村 | 修建全长3.1公里3.5米宽路基、路面硬化，急流槽、防护墩等工程，建成后可解决全村606人，陪客人口392人的出行方便 | 833000 | 833000 | 政府投资 |  | 交通局 | 石西 | 1 | 392 | 2017-09-30 | 2017-11-30 | 修建全长3.1公里3.5米宽路基、路面硬化，急流槽、防护墩等工程，建成后可解决全村606人，陪客人口392人的出行方便
23 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 石西 | 已完工 | 已拨付 | 石西 | 马家山村 | 赵虎山修桥工程总投资22万元，审定18.6万元，建成后可解决全村606人，陪客人口392人的出行方便 | 185000 | 185000 | 政府投资 |  | 交通局 | 石西 | 1 | 392 | 2018-06-10 | 2018-11-12 | 赵虎山修桥工程总投资22万元，审定18.6万元，建成后可解决全村606人，陪客人口392人的出行方便
24 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 高家沟乡 | 已开工 | 已拨付 | 高家沟 | 郝家庄村 | 郝家庄-前山3.2公里道路改造工程，建成后可解决群众出行方便问题 | 300000 | 300000 | 政府投资 |  | 交通局 | 高家沟乡 | 1 | 915 | 2017-04-07 | 2017-12-13 | 郝家庄-前山3.2公里道路改造工程，建成后可解决群众出行方便问题
25 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 三交 | 已完工 | 已拨付 | 三交 | 枣洼村 | 蒿园则-枣洼村606公里，总投资742万元，，现已竣工并进入审计阶段，该道路的建成，可解决枣洼村1920人贫困人口624人的畅返不畅问题 | 1000000 | 1000000 | 政府投资 |  | 交通局 | 三交 | 1 | 624 | 2017-10-13 | 2018-09-01 | 蒿园则-枣洼村606公里，总投资742万元，，现已竣工并进入审计阶段，该道路的建成，可解决枣洼村1920人贫困人口624人的畅返不畅问题
26 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 王家沟 | 已完工 | 已拨付 | 王家沟 | 荣洼村 | 西山线-荣洼2公里，总投资139万元，工程已竣工并完成审计，项目建成，可解决该村群众（包括67人贫困人口）出行方便， | 250000 | 250000 | 政府投资 |  | 交通局 | 王家沟 | 1 | 67 | 2018-08-03 | 2018-10-23 | 西山线-荣洼2公里，总投资139万元，工程已竣工并完成审计，项目建成，可解决该村群众（包括67人贫困人口）出行方便，
27 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 王家沟 | 已完工 | 已拨付 | 王家沟 |  | 新大象养殖股份有限公司场外道路硬化总投资63万元，工程已竣工，审定金额63.5万元 | 335000 | 335000 | 政府投资 |  | 交通局 | 王家沟 |  | 520 | 2018-07-06 | 2018-12-31 | 新大象养殖股份有限公司场外道路硬化总投资63万元，工程已竣工，审定金额63.5万元
28 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 陈家湾乡 | 已完工 | 已拨付 | 陈家湾 | 中垣村 | 上青龙-中垣6公里提质道路工程，总投资327万元 | 316000 | 316000 | 政府投资 |  | 交通局 | 陈家湾乡 |  | 21 | 2018-08-12 | 2018-12-31 | 上青龙-中垣6公里提质道路工程，总投资327万元
29 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 陈家湾乡 | 已完工 | 已拨付 | 陈家湾 | 中垣村 | 上青龙-中垣6公里提质道路工程，总投资327万元 | 1600000 | 1600000 | 政府投资 |  | 交通局 | 陈家湾乡 |  | 21 | 2018-08-12 | 2018-12-31 | 上青龙-中垣6公里提质道路工程，总投资327万元
30 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 成家庄 | 已完工 | 已拨付 | 成家庄 | 李家洼村 | 李家洼通村道路修缮，总投资133万元 | 500000 | 500000 | 政府投资 |  | 交通局 | 成家庄 | 1 | 343 | 2018-08-12 | 2018-12-31 | 李家洼通村道路修缮，总投资133万元
31 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 成家庄 | 已完工 | 已拨付 | 成家庄 | 邓家洼村 | 邓家洼通村道路800米，成家甲道路，葛家垣通村道路工程 | 800000 | 800000 | 政府投资 |  | 交通局 | 成家庄 | 1 | 460 | 2018-08-12 | 2018-12-31 | 邓家洼通村道路800米，成家甲道路，葛家垣通村道路工程
32 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 成家庄 | 已完工 | 已拨付 | 成家庄 | 双洼村 | 道路修缮，路面拓宽至7米，修筑排水，并配套安保实施，总投资120万元 | 500000 | 500000 | 政府投资 |  | 交通局 | 成家庄 | 1 | 460 | 2018-08-12 | 2018-12-31 | 道路修缮，路面拓宽至7米，修筑排水，并配套安保实施，总投资120万元
33 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 孟门镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 孟门 | 五里后村 | 硬化路3.1公里，挡墙护墩以及排水等附属实施沿黄线-五里后 | 413300 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 孟门镇 | 1 | 428 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 硬化路3.1公里，挡墙护墩以及排水等附属实施沿黄线-五里后
34 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 柳林镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 柳林镇 | 穆家焉村 | 村内道路硬化 | 570500 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 柳林镇 | 1 | 923 | 2017-11-05 | 2018-05-18 | 村内道路硬化
35 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 柳林镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 柳林镇 | 王家庄村 | 硬化道路王家山-马家山 | 166000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 柳林镇 |  | 10 | 2017-08-25 | 2017-10-15 | 硬化道路王家山-马家山
36 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 柳林镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 柳林镇 | 于家沟村 | 沿土坡-于家沟道路工程 | 117200 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 柳林镇 | 1 | 227 | 2017-08-06 | 2017-10-28 | 沿土坡-于家沟道路工程
37 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 柳林镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 柳林镇 | 穆家焉村 | 富资垣-穆家焉防护工程 | 136000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 柳林镇 | 1 | 923 | 2017-10-03 | 2017-11-01 | 富资垣-穆家焉防护工程
38 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 柳林镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 柳林镇 | 穆家焉村 | 安装水泵 | 18700 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 柳林镇 | 1 | 923 | 2017-07-15 | 2018-07-15 | 安装水泵
39 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 柳林镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 柳林镇 | 于家沟村 | 维修蓄水池 | 891000 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 柳林镇 | 1 | 227 | 2017-06-29 | 2017-09-29 | 维修蓄水池
40 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 石西 | 已完工 | 2017年欠款 | 石西 | 马家山村 | 道路改造3.13公里，技术标准为等外公路，水泥砼路面。 | 379400 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 石西 | 1 | 392 | 2017-09-30 | 2017-11-30 | 道路改造3.13公里，技术标准为等外公路，水泥砼路面。
41 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 石西 | 已完工 | 2017年欠款 | 石西 | 好学村 | 120立方米明水塔1个，120立方米截潜流蓄水池1个，上水管道，下水管道，进户输水管道。以及附属建筑物、附件 | 833000 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 石西 | 1 | 775 | 2017-09-28 | 2017-11-28 | 120立方米明水塔1个，120立方米截潜流蓄水池1个，上水管道，下水管道，进户输水管道。以及附属建筑物、附件
42 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 石西 | 已完工 | 2017年欠款 | 石西 | 上庄村 | 打170米深水源井一口，28平方米管理方一座，上水主管道1300米，下水主管道4200米，进户输水管3300米 | 400000 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 石西 | 1 | 725 | 2017-09-15 | 2017-10-25 | 打170米深水源井一口，28平方米管理方一座，上水主管道1300米，下水主管道4200米，进户输水管3300米
43 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 王家沟 | 已完工 | 2017年欠款 | 王家沟 | 大庄村 | 通水、通电、通路、厂址平整 | 1595300 |  | 政府投资 |  | 农业局 | 王家沟 |  | 9 | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 通水、通电、通路、厂址平整
44 | 产业扶贫 | 集贸市场建设 | 高家沟乡 | 已完工 | 2017年欠款 | 高家沟 | 白家塔村 | 白家塔车道沟农贸市场建设工程 | 1161600 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 高家沟乡 | 1 | 546 | 2017-07-28 | 2017-10-08 | 白家塔车道沟农贸市场建设工程
45 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 高家沟乡 | 已完工 | 2017年欠款 | 高家沟 | 阴塔村 | 阴塔村26米长两座漫水桥建设工程 | 164000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 高家沟乡 | 1 | 670 | 2017-05-10 | 2017-09-10 | 阴塔村26米长两座漫水桥建设工程
46 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 高家沟乡 | 已完工 | 2017年欠款 | 高家沟 | 阴塔村 | 路基处理、砼硬化路面、砌筑排水沟全长1.1公里 | 223300 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 高家沟乡 | 1 | 670 | 2017-11-03 | 2018-01-03 | 路基处理、砼硬化路面、砌筑排水沟全长1.1公里
47 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 高家沟乡 | 已完工 | 2017年欠款 | 高家沟 | 郝家庄村 | 路基处理、砼硬化路面、砌筑排水沟全长3.2公里 | 1220000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 高家沟乡 | 1 | 915 | 2017-10-05 | 2018-01-05 | 路基处理、砼硬化路面、砌筑排水沟全长3.2公里
48 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 高家沟乡 | 已完工 | 2017年欠款 | 高家沟 | 南阳山村 | 南阳山公路建设700米 | 73500 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 高家沟乡 | 1 | 875 | 2017.11.3 | 2018.1.3 | 南阳山公路建设700米
49 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 高家沟乡 | 已完工 | 2017年欠款 | 高家沟 | 阴塔村 | 路基处理、砼硬化路面、砌筑排水沟全长6公里 | 2367100 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 高家沟乡 | 1 | 670 | 2017-11-01 | 2018-02-01 | 路基处理、砼硬化路面、砌筑排水沟全长6公里
50 | 产业扶贫 | 养殖补助 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 寨子湾村 | 养猪场“三通一平”工程 | 287000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 留誉 | 1 | 928 | 2017-06-05 | 2017-07-02 | 养猪场“三通一平”工程
51 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 高村 | 水源工程、水塔、管路工程、提水设备等 | 246300 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 留誉 | 1 | 645 | 2017-05-10 | 2017-11-10 | 水源工程、水塔、管路工程、提水设备等
52 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 曹家圪垛村 | 水源工程、水塔、管路工程、提水设备等 | 476900 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 留誉 | 1 | 415 | 2017-09-25 | 2017-10-25 | 水源工程、水塔、管路工程、提水设备等
53 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 杨家沟村 | 水源工程、水塔、管路工程、提水设备等 | 301000 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 留誉 | 1 | 414 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 水源工程、水塔、管路工程、提水设备等
54 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 张家圪台村 | 水源工程、水塔、管路工程、提水设备等 | 140000 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 留誉 | 1 | 449 | 2017-09-25 | 2017-10-25 | 水源工程、水塔、管路工程、提水设备等
55 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 南沟村 | 水源工程、水塔、管路工程、提水设备等 | 472600 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 留誉 | 1 | 436 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 水源工程、水塔、管路工程、提水设备等
56 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 寨子湾村 | 水源工程、水塔、管路工程、提水设备等 | 94400 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 留誉 | 1 | 928 | 2017-06-20 | 2017-12-05 | 水源工程、水塔、管路工程、提水设备等
57 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 惠家坪村 | 水源工程、水塔、管路工程、提水设备等 | 174100 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 留誉 | 1 | 897 | 2017-06-21 | 2017-11-28 | 水源工程、水塔、管路工程、提水设备等
58 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 苗吾村 | 水源工程、水塔、管路工程、提水设备等 | 145000 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 留誉 | 1 | 548 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 水源工程、水塔、管路工程、提水设备等
59 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 庄上镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 庄上 | 庄上村 | 拓宽庙湾-解家峪工程里程5.57km，四级公路标准，路基宽4.5/6.5m，路面宽4.5/5.5m，采用沥青混凝土和水泥混凝土 | 1407200 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 庄上镇 |  | 37 | 2017-10-20 | 2017-12-30 | 拓宽庙湾-解家峪工程里程5.57km，四级公路标准，路基宽4.5/6.5m，路面宽4.5/5.5m，采用沥青混凝土和水泥混凝土
60 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 陈家湾乡 | 已完工 | 2017年欠款 | 陈家湾 | 吴村村 | 全长3.773km,路基处理、硬化路面、砌筑排水沟等 | 28800 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 陈家湾乡 | 1 | 922 | 2017-05-28 | 2017-08-28 | 全长3.773km,路基处理、硬化路面、砌筑排水沟等
61 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 陈家湾乡 | 已完工 | 2017年欠款 | 陈家湾 | 吴村村 | 全长2.217km,路面宽4.5m，路基处理、硬化路面、砌筑排水沟等 | 140300 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 陈家湾乡 | 1 | 922 | 2017-06-18 | 2017-12-30 | 全长2.217km,路面宽4.5m，路基处理、硬化路面、砌筑排水沟等
62 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 三交 | 已完工 | 2017年欠款 | 三交 | 枣洼村 | 拆迁需损坏坡耕地8.6亩，枣树840株，厕所8处 | 100000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 三交 | 1 | 624 | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 拆迁需损坏坡耕地8.6亩，枣树840株，厕所8处
63 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 三交 | 已完工 | 2017年欠款 | 三交 | 枣洼村 | 工程路线全长2.982公里，且采用水泥混凝土路面,路基宽度5m，路面宽度4.5m | 314500 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 三交 | 1 | 624 | 2017-10-13 | 2017-12-12 | 工程路线全长2.982公里，且采用水泥混凝土路面,路基宽度5m，路面宽度4.5m
64 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 三交 | 已完工 | 2017年欠款 | 三交 | 枣洼村 | 修建水源井、水源井管理房，提水管道1100米、100立方米蓄水池、输水管道15043米、阀井22座 | 530400 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 三交 | 1 | 624 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 修建水源井、水源井管理房，提水管道1100米、100立方米蓄水池、输水管道15043米、阀井22座
65 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 薛村镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 薛村 | 郝家津村 | 修建水塔，水源地建设，输水管道，建成可解决该村848贫困人口吃水问题 | 281000 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 薛村镇 | 1 | 848 | 2017-06-01 | 2017-12-30 | 修建水塔，水源地建设，输水管道，建成可解决该村848贫困人口吃水问题
66 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 薛村镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 薛村 | 大凤山村 | 修建水塔，水源地建设，输水管道，建成可解决该村531贫困人口吃水问题 | 234300 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 薛村镇 | 1 | 531 | 2017-05-01 | 2017-11-01 | 修建水塔，水源地建设，输水管道，建成可解决该村531贫困人口吃水问题
67 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 薛村镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 薛村 | 斜则村 | 修建水塔，水源地建设，输水管道，建成可解决该村416贫困人口吃水问题 | 144600 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 薛村镇 | 1 | 416 | 2017-11-31 | 2017-12-31 | 修建水塔，水源地建设，输水管道，建成可解决该村416贫困人口吃水问题
68 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 薛村镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 薛村 | 焉头村 | 修建水塔，水源地建设，输水管道，建成可解决该村701贫困人口吃水问题 | 120000 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 薛村镇 | 1 | 701 | 2017-09-10 | 2017-09-30 | 修建水塔，水源地建设，输水管道，建成可解决该村701贫困人口吃水问题
69 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 薛村镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 薛村 | 焉头村 | 修建水塔，水源地建设，输水管道，建成可解决该村701贫困人口吃水问题 | 98900 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 薛村镇 | 1 | 701 | 2017-09-10 | 2017-09-30 | 修建水塔，水源地建设，输水管道，建成可解决该村701贫困人口吃水问题
70 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 薛村镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 薛村 | 军渡村 | 南梁自然村水毁修复（2.335km） | 49500 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 薛村镇 | 1 | 494 | 2017-09-10 | 2017-09-30 | 南梁自然村水毁修复（2.335km）
71 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 薛村镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 薛村 | 郝家津村 | 郭家山村水毁修复(2.1km) | 9300 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 薛村镇 | 1 | 848 | 2017-10-05 | 2017-11-05 | 郭家山村水毁修复(2.1km)
72 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 薛村镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 薛村 | 焉头村 | 薛村镇焉头村水毁修复(5.7km) | 248100 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 薛村镇 | 1 | 701 | 2017-09-05 | 2017-11-05 | 薛村镇焉头村水毁修复(5.7km)
73 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 薛村镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 薛村 | 焉头村 | 任家塔水毁修复(2.4km) | 234500 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 薛村镇 | 1 | 701 | 2017-09-10 | 2017-11-10 | 任家塔水毁修复(2.4km)
74 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 薛村镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 薛村 | 大凤山村 | 高家庄水毁修复(2.24km) | 92400 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 薛村镇 | 1 | 531 | 2017-09-25 | 2017-10-25 | 高家庄水毁修复(2.24km)
75 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 薛村镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 薛村 | 大凤山村 | 大凤山水毁修复(3km) | 81100 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 薛村镇 | 1 | 531 | 2017-09-25 | 2017-10-25 | 大凤山水毁修复(3km)
76 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 金家庄 | 已完工 | 2017年欠款 | 金家庄 | 王家岺村 | 水井1口、100立方米水塔一座、上水管、输水管、检查井、机房 | 250000 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 金家庄 | 1 | 713 | 2017-06-18 | 2017-12-01 | 水井1口、100立方米水塔一座、上水管、输水管、检查井、机房
77 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 金家庄 | 已完工 | 2017年欠款 | 金家庄 | 南辛安村 | 水井5口、水塔5个、机房5个、维修9个水井 | 330000 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 金家庄 | 1 | 513 | 2017-06-18 | 2017-12-01 | 水井5口、水塔5个、机房5个、维修9个水井
78 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 金家庄 | 已完工 | 2017年欠款 | 金家庄 | 明家焉村 | 1个水源点、水塔、机房、上水管、输水管、检查井 | 209600 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 金家庄 | 1 | 488 | 2017-06-18 | 2017-12-01 | 1个水源点、水塔、机房、上水管、输水管、检查井
79 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 金家庄 | 已完工 | 2017年欠款 | 金家庄 | 明家焉村 | 黑苏线--明家焉路基工程，道路拓宽 | 764900 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 金家庄 | 1 | 488 | 2017-08-20 | 2017-12-30 | 黑苏线--明家焉路基工程，道路拓宽
80 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 金家庄 | 已完工 | 2017年欠款 | 金家庄 | 南辛安村 | S248--南辛安加宽路，硬化路面 | 2165000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 金家庄 | 1 | 513 | 2017-08-29 | 2017-12-30 | S248--南辛安加宽路，硬化路面
81 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 金家庄 | 已完工 | 2017年欠款 | 金家庄 | 金家庄村 | 黑苏线--库道沟硬化1.2公里，排水沟、土公建设 | 477700 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 金家庄 | 1 | 297 | 2017-08-26 | 2017-12-30 | 黑苏线--库道沟硬化1.2公里，排水沟、土公建设
82 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 交通局 | 已完工 | 2017年欠款 | 成家庄 | 李家洼村 | 李家洼村200立方米蓄水池1座，李家洼村集雨水池维修和蒿垣则蓄水池维修 | 1134700 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 交通局 | 1 | 181 | 2017-08-10 | 2017-11-15 | 李家洼村200立方米蓄水池1座，李家洼村集雨水池维修和蒿垣则蓄水池维修
83 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 庄上镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 庄上 | 庄上村 | 双赵线--曹家山1公里安全防护工程 | 331500 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 庄上镇 |  | 37 | 2017-10-20 | 2017-12-20 | 双赵线--曹家山1公里安全防护工程
84 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 成家庄 | 已完工 | 2017年欠款 | 成家庄 | 张家庄村 | 张成线-王家寨村通硬化路项目 | 920400 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 成家庄 | 4 | 1465 | 2017-09-26 | 2017-11-16 | 张成线-王家寨村通硬化路项目
85 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 杨家沟村 | 单柱式标志牌14处，道口标柱8根，C25片石混凝土连续护墩1300m | 202000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 留誉 | 1 | 414 | 2017-11-18 | 2018-03-18 | 单柱式标志牌14处，道口标柱8根，C25片石混凝土连续护墩1300m
86 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 寨子湾村 | 单柱式标志牌64处，C25片石混凝土连续护墩1836m，C25混凝土防撞护栏511m，路测单面二波形护栏518m | 348900 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 留誉 | 1 | 928 | 2017-11-18 | 2018-03-18 | 单柱式标志牌64处，C25片石混凝土连续护墩1836m，C25混凝土防撞护栏511m，路测单面二波形护栏518m
87 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 南沟村 | 路段全长3.935公里，挖土方3080m³，填方5761m³，排水工程砌石圬工961m³，路面工程砂砾垫层13840㎡，水泥混凝土面层18540㎡，安全设施3.949km | 1210300 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 留誉 | 1 | 436 | 2017-12-15 | 2018-04-15 | 路段全长3.935公里，挖土方3080m³，填方5761m³，排水工程砌石圬工961m³，路面工程砂砾垫层13840㎡，水泥混凝土面层18540㎡，安全设施3.949km
88 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 惠家坪村 | 路线4.954km，路基土方31099m³，C30水泥混凝土面板（18cm）23848.78㎡，砂砾垫层（15cm）5668.41㎡，砂砾垫层（18cm）4052.01㎡，培土路肩844.58m³，排水工程（浆砌片石）1080.19m³，标志24块，涵洞6道，平面交叉18处 | 81100 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 留誉 | 1 | 897 | 2017-12-08 | 2018-04-08 | 路线4.954km，路基土方31099m³，C30水泥混凝土面板（18cm）23848.78㎡，砂砾垫层（15cm）5668.41㎡，砂砾垫层（18cm）4052.01㎡，培土路肩844.58m³，排水工程（浆砌片石）1080.19m³，标志24块，涵洞6道，平面交叉18处
89 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 寨子湾村 | 路线全长5.10km，路基宽4.5m，路面宽4m，涵洞6道，路面铺设沥青混凝土 | 6852500 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 留誉 | 1 | 928 | 2017-12-26 | 2018-05-26 | 路线全长5.10km，路基宽4.5m，路面宽4m，涵洞6道，路面铺设沥青混凝土
90 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 孟门镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 孟门 | 五里后村 | 隐患里程0.978km,波形护栏804m,防撞墙174m,标志牌22块 | 51500 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 孟门镇 | 1 | 428 | 2017-12-10 | 2017-12-30 | 隐患里程0.978km,波形护栏804m,防撞墙174m,标志牌22块
91 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 孟门镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 孟门 | 柳家坡村 | 隐患里程1.42km,波形护栏1120m,防撞墙300m,标志牌12块 | 170300 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 孟门镇 | 1 | 251 | 2017-12-10 | 2017-12-30 | 隐患里程1.42km,波形护栏1120m,防撞墙300m,标志牌12块
92 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 孟门镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 孟门 | 穆家坡村 | 隐患里程1.122km,波形护栏928m,防撞墙194m,标志牌18块 | 83600 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 孟门镇 |  | 9 | 2017-12-10 | 2017-12-30 | 隐患里程1.122km,波形护栏928m,防撞墙194m,标志牌18块
93 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 柳林镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 柳林镇 |  | G307-吴家垣防护栏工程 | 398600 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 柳林镇 | 3 | 1864 | 2017-08-28 | 2017-12-30 | G307-吴家垣防护栏工程
94 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 三交 | 已完工 | 2017年欠款 | 三交 | 高家焉村 | 党家沟至高家焉建制村硬化路畅返不畅建设 | 347700 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 三交 | 1 | 433 | 2017-11-20 | 2017-12-20 | 党家沟至高家焉建制村硬化路畅返不畅建设
95 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 高家沟乡 | 已完工 | 2017年欠款 | 高家沟 | 刘家洼村 | 刘家洼至王家塔道路1300米护栏，薛苇线至阴塔道路500米护栏 | 637000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 高家沟乡 |  | 42 | 2017-12-20 | 2018-02-20 | 刘家洼至王家塔道路1300米护栏，薛苇线至阴塔道路500米护栏
96 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 高家沟乡 | 已完工 | 2017年欠款 | 高家沟 | 南寺沟村 | 为南寺沟村改建了一座长10米，宽6米，高0.6米的危桥 | 539100 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 高家沟乡 |  | 28 | 2017-10-15 | 2018-01-08 | 为南寺沟村改建了一座长10米，宽6米，高0.6米的危桥
97 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 交通局 | 已完工 | 2017年欠款 |  |  | 沿黄路63，黑苏线安保工程 | 1930000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 交通局 |  |  | 2017-08-28 | 2017-12-30 | 沿黄路63，黑苏线安保工程
98 | 农村基础实施扶贫 | 造地打坝 | 金家庄 | 已完工 | 2017年欠款 | 金家庄 | 明家焉村 | 造地、造坝 | 514200 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 金家庄 | 1 | 488 | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 造地、造坝
99 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 柳林镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 柳林镇 | 于家沟村 | 新建淤地坝1座、窄条变宽条160亩，连接线路硬化1200m | 201900 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 柳林镇 | 1 | 227 | 2017-08-28 | 2017-12-30 | 新建淤地坝1座、窄条变宽条160亩，连接线路硬化1200m
100 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 陈家湾乡 | 已完工 | 2017年欠款 | 陈家湾 | 双卜咀村 | 焉芦-双卜咀道路建设 | 251300 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 陈家湾乡 | 1 | 755 | 2017-09-01 | 2018-07-20 | 焉芦-双卜咀道路建设
101 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 杜家庄村 | 道路建设 | 4257500 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 留誉 | 1 | 342 | 2017-08-01 | 2018-07-16 | 道路建设
102 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 惠家坪村 | 畅返补偿 | 81100 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 留誉 | 1 | 897 | 2017-08-01 | 2018-06-20 | 畅返补偿
103 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 南沟村 | 窄路基路面拓宽改造 | 1210300 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 留誉 | 1 | 436 | 2017-08-01 | 2018-07-20 | 窄路基路面拓宽改造
104 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 寨子湾村 | 道路建设 | 612200 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 留誉 | 1 | 928 | 2017-09-01 | 2018-05-30 | 道路建设
105 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 曹家圪垛村 | 道路建设 | 1302600 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 留誉 | 1 | 415 | 2017-11-01 | 2018-08-20 | 道路建设
106 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 留誉 | 已完工 | 2017年欠款 | 留誉 | 寨子湾村 | 道路建设 | 484900 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 留誉 | 1 | 928 | 2017-09-01 | 2018-07-20 | 道路建设
107 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 交通局 | 已完工 | 2017年欠款 | 庄上 | 解家峪村 | 道路建设 | 250000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 交通局 | 1 | 415 | 2017-08-01 | 2018-08-20 | 道路建设
108 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 三交 | 已完工 | 2017年欠款 | 三交 | 枣洼村 | 畅返补偿 | 47000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 三交 | 1 | 624 | 2017-08-01 | 2018-08-20 | 畅返补偿
109 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 三交 | 已完工 | 2017年欠款 | 三交 | 高家焉村 | 畅返补偿 | 15900 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 三交 | 1 | 433 | 2017-09-01 | 2018-07-20 | 畅返补偿
110 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 薛村镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 薛村 |  | 道路建设 | 217500 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 薛村镇 |  |  | 2017-08-01 | 2018-05-30 | 道路建设
111 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 高家沟乡 | 已完工 | 2017年欠款 | 高家沟 | 阴塔村 | 道路建设 | 299300 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 高家沟乡 | 1 | 670 | 2017-08-01 | 2018-05-30 | 道路建设
112 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 高家沟乡 | 已完工 | 2017年欠款 | 高家沟 | 阴塔村 | 道路建设 | 82900 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 高家沟乡 | 1 | 670 | 2017-09-01 | 2018-06-20 | 道路建设
113 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 石西 | 已完工 | 2017年欠款 | 石西 | 好学村 | 道路建设 | 111000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 石西 | 1 | 775 | 2017-09-28 | 2017-12-30 | 道路建设
114 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 金家庄 | 已完工 | 2017年欠款 | 金家庄 | 金家庄村 | 道路建设 | 861100 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 金家庄 | 1 | 297 | 2017-09-01 | 2018-05-30 | 道路建设
115 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 金家庄 | 已完工 | 2017年欠款 | 金家庄 | 北辛安村 | 道路建设 | 339300 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 金家庄 | 1 | 600 | 2017-11-01 | 2018-06-20 | 道路建设
116 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 金家庄 | 已完工 | 2017年欠款 | 金家庄 | 明家焉村 | 道路建设 | 345500 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 金家庄 | 1 | 488 | 2017-09-01 | 2018-07-20 | 道路建设
117 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 柳林镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 柳林镇 | 于家沟村 | 改建卫生室等零星工程 | 25900 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 柳林镇 | 1 | 227 | 2017-03-26 | 2017-06-10 | 改建卫生室等零星工程
118 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 柳林镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 柳林镇 | 穆家焉村 | 改建卫生室等零星工程 | 63900 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 柳林镇 | 1 | 923 | 2017-05-06 | 2017-05-26 | 改建卫生室等零星工程
119 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 金家庄 | 已完工 | 2017年欠款 | 金家庄 | 金家庄村 | 新建卫生所3间改建一间共100平方米 | 100000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 金家庄 | 1 | 297 | 2017-06-20 | 2017-07-20 | 新建卫生所3间改建一间共100平方米
120 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 金家庄 | 已完工 | 2017年欠款 | 金家庄 | 南辛安村 | 新建卫生所4间100平方米 | 100000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 金家庄 | 1 | 513 | 2017-06-20 | 2017-07-20 | 新建卫生所4间100平方米
121 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 庄上镇 | 已完工 | 2017年欠款 | 庄上 | 庄上村 | 庄上南社村1公里3.5米宽道路建设 | 700000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 庄上镇 |  | 42 | 2017-09-28 | 2018-12-30 | 庄上南社村1公里3.5米宽道路建设
122 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 三交 | 未开工 | 2019年新增 | 三交 | 堡则则村 | 修建村级卫生室不低于98平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 三交 | 1 | 672 | 2017-09-28 | 2017-12-30 | 修建村级卫生室不低于98平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
123 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 扶贫办 | 已开工 | 2018年欠款 | 留誉 | 下岔沟村 | 解决村内道路的排下水问题 | 1000000 |  | 政府投资 |  | 扶贫办 | 扶贫办 | 1 | 466 | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 解决村内道路的排下水问题
124 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 扶贫办 | 已开工 | 2018年欠款 | 留誉 | 苗吾村 | 新建田间路10公里 | 1867500 |  | 政府投资 |  | 扶贫办 | 扶贫办 | 1 | 548 | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 新建田间路10公里
125 | 农村基础实施扶贫 | 造地打坝 | 扶贫办 | 已开工 | 2018年欠款 | 留誉 | 高村 | 打坝造地100亩 | 2000000 |  | 政府投资 |  | 扶贫办 | 扶贫办 | 1 | 645 | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 打坝造地100亩
126 | 产业扶贫 | 集贸市场建设 | 留誉 | 已开工 | 2018年欠款 | 留誉 | 张家圪台村 | 张家圪台集贸市场建设 | 4000000 |  | 政府投资 |  | 扶贫办 | 留誉 | 1 | 449 | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 张家圪台集贸市场建设
127 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 扶贫办 | 已开工 | 2018年欠款 | 留誉 | 张家圪台村 | 圪台村桥16米座硬化路2.13公里 | 2400000 |  | 政府投资 |  | 扶贫办 | 扶贫办 | 1 | 449 | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 圪台村桥16米座硬化路2.13公里
128 | 农村基础实施扶贫 | 造地打坝 | 扶贫办 | 已开工 | 2018年欠款 | 留誉 | 杜家庄村 | 杜家庄造地5座打坝 | 1850000 |  | 政府投资 |  | 扶贫办 | 扶贫办 | 1 | 342 | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 杜家庄造地5座打坝
129 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 扶贫办 | 已开工 | 2018年欠款 | 留誉 | 柳家沟村 | 新建田间路8公里 | 2600000 |  | 政府投资 |  | 扶贫办 | 扶贫办 | 1 | 221 | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 新建田间路8公里
130 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 扶贫办 | 已开工 | 2018年欠款 | 三交 | 高家焉村 | 高家焉至杨家坡靳家山村通道路5公里 | 2320000 |  | 政府投资 |  | 扶贫办 | 扶贫办 | 1 | 433 | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 高家焉至杨家坡靳家山村通道路5公里
131 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 三交 | 已完工 | 2018年欠款 | 三交 | 厚积坡村 | 100立方水塔2个6000米输水管路等总投资75万 | 288800 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 三交 |  | 45 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 100立方水塔2个6000米输水管路等总投资75万
132 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 交通局 | 未开工 | 2019年新增 | 三交 | 宋家垣村 | 三杜线-刘坪6公里畅返不畅工程改造 | 3430000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 交通局 |  | 49 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 三杜线-刘坪6公里畅返不畅工程改造
133 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 三交 | 未开工 | 2019年新增 | 三交 | 厚积坡村 | 刘坪-东山4.3公里道路工程 | 3210000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 三交 |  | 45 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 刘坪-东山4.3公里道路工程
134 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 三交 | 已开工 | 2018年欠款 | 三交 | 厚积坡村 | 村内道路硬化1.6公里 | 750000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 三交 |  | 45 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 村内道路硬化1.6公里
135 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 三交 | 未开工 | 2019年新增 | 三交 | 宋家垣村 | 涉及宋家垣、李家垣、白家垣、杨家塔等村2800人饮水安全工程 | 2000000 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 三交 |  | 49 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 涉及宋家垣、李家垣、白家垣、杨家塔等村2800人饮水安全工程
136 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 贾家垣乡 | 已开工 | 2018年欠款 | 贾家垣 | 曹家沟村 | 村内道路沙砾地质，造成群众安全隐患，挖方，挡墙，护坡，解决3个村，1324人的出行安全问题（贫苦12户44人）。 | 1600000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 贾家垣乡 |  | 44 | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 村内道路沙砾地质，造成群众安全隐患，挖方，挡墙，护坡，解决3个村，1324人的出行安全问题（贫苦12户44人）。
137 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 水利局 | 已完工 | 已拨付 |  |  | 水利局2018年饮水安全项目前期费及材料费 | 1000000 | 1000000 | 政府投资 |  | 水利局 | 水利局 |  |  | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 水利局2018年饮水安全项目前期费及材料费
138 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 留誉 | 已完工 | 2018年欠款 | 留誉 | 杨家沟村 | 修建村田间路3公里及毛石挡墙1000多平方 | 210000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 留誉 | 1 | 414 | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 修建村田间路3公里及毛石挡墙1000多平方
139 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 孟门镇 | 已开工 | 2018年欠款 | 孟门 | 白家焉村 | 孟门镇白家也进村道路全长719.272m,由于该路段受地形局限，纵坡较大，故在原路基础上进行拓宽改造。通过技术人员实地测量，设计路基宽度5.5m,路面宽度为4.5m,路肩2*0.5m。路面结构为15cm砂砾垫层+18cm水泥混凝土面层。 | 650000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 孟门镇 |  | 6 | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 孟门镇白家也进村道路全长719.272m,由于该路段受地形局限，纵坡较大，故在原路基础上进行拓宽改造。通过技术人员实地测量，设计路基宽度5.5m,路面宽度为4.5m,路肩2*0.5m。路面结构为15cm砂砾垫层+18cm水泥混凝土面层。
140 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 贾家垣乡 | 未开工 | 2019年新增 | 贾家垣 | 王家岺村 | 王家岭-罗家坡桥及道路硬化工程，全长5公里4.5米宽 | 3400000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 贾家垣乡 |  | 11 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 王家岭-罗家坡桥及道路硬化工程，全长5公里4.5米宽
141 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 高家沟乡 | 未开工 | 2019年新增 | 高家沟 | 南阳山村 | 南阳山-东山4公里道路硬化工程 | 3000000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 高家沟乡 | 1 | 875 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 南阳山-东山4公里道路硬化工程
142 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 三交 | 未开工 | 2019年新增 | 三交 | 宋家垣村 | 宋家垣-杨家塔道路硬化2公里 | 700000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 三交 |  | 49 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 宋家垣-杨家塔道路硬化2公里
143 | 农村基础实施扶贫 | 河道治理 | 石西 | 未开工 | 2019年新增 | 石西 | 琵琶村 | 修建河道档排210米 | 1200000 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 石西 |  | 30 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建河道档排210米
144 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 三交 | 未开工 | 2019年新增 | 三交 | 厚积坡村 | 田间道路1.6公里 | 760000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 三交 |  | 45 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 田间道路1.6公里
145 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 石西 | 未开工 | 2019年新增 | 石西 | 石西村 | 贺水自来水厂道路硬化1.1公里 | 479000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 石西 |  | 41 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 贺水自来水厂道路硬化1.1公里
146 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 石西 | 未开工 | 2019年新增 | 石西 | 石西村 | 东河底村道路硬化1.2公里 | 520000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 石西 |  | 41 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 东河底村道路硬化1.2公里
147 | 农村基础实施扶贫 | 人居环境改善 | 石西 | 未开工 | 2019年新增 | 石西 | 后河底村 | 人居环境改善 | 764700 |  | 政府投资 |  | 农业局 | 石西 |  | 50 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 人居环境改善
148 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 成家庄 | 未开工 | 2019年新增 | 成家庄 | 马家梁村 | 公路防护工程1公里 | 150000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 成家庄 |  | 32 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 公路防护工程1公里
149 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 成家庄 | 未开工 | 2019年新增 | 成家庄 | 马家梁村 | 田间道路0.6公里 | 200000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 成家庄 |  | 32 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 田间道路0.6公里
150 | 农村基础实施扶贫 | 农村饮水安全工程 | 高家沟乡 | 未开工 | 2019年新增 | 高家沟 | 郝家庄村 | 前山自然村尾欠40万元，沟梁尾欠21万元 | 610000 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 高家沟乡 | 1 | 915 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 前山自然村尾欠40万元，沟梁尾欠21万元
151 | 生态扶贫 | 人居环境改善 | 薛村镇 | 未开工 | 2019年新增 | 薛村 | 李家垣村 | 村庄道路绿化及环境整治15公里 | 2000000 |  | 政府投资 |  | 林业局 | 薛村镇 |  | 37 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 村庄道路绿化及环境整治15公里
152 | 农村基础实施扶贫 | 造地打坝 | 薛村镇 | 未开工 | 2019年新增 | 薛村 | 李家垣村 | 淤地坝1座 | 700000 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 薛村镇 |  | 37 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 淤地坝1座
153 | 生态扶贫 | 人居环境改善 | 薛村镇 | 未开工 | 2019年新增 | 薛村 | 薛家垣村 | 村庄道路绿化及道路维修6公里 | 1500000 |  | 政府投资 |  | 林业局 | 薛村镇 |  | 49 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 村庄道路绿化及道路维修6公里
154 | 生态扶贫 | 人居环境改善 | 薛村镇 | 未开工 | 2019年新增 | 薛村 | 南坡村 | 村庄道路绿化及道路维修3公里 | 900000 |  | 政府投资 |  | 林业局 | 薛村镇 |  | 45 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 村庄道路绿化及道路维修3公里
155 | 农村基础实施扶贫 | 造地打坝 | 薛村镇 | 未开工 | 2019年新增 | 薛村 | 南坡村 | 淤地坝1座 | 1100000 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 薛村镇 |  | 45 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 淤地坝1座
156 | 生态扶贫 | 人居环境改善 | 薛村镇 | 未开工 | 2019年新增 | 薛村 | 薛王山村 | 村庄道路绿化及道路维修10公里 | 2600000 |  | 政府投资 |  | 林业局 | 薛村镇 |  | 55 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 村庄道路绿化及道路维修10公里
157 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 留誉 | 已开工 | 2018年欠款 | 留誉 | 柳家沟村 | 田间路硬化4公里 | 800000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 留誉 | 1 | 221 | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 田间路硬化4公里
158 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 柳林镇 | 未开工 | 2019年新增 | 柳林镇 | 王家山村 | 地里洼村内道路2.8公里硬化 | 460000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 柳林镇 |  | 5 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 地里洼村内道路2.8公里硬化
159 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 穆村镇 | 未开工 | 2019年新增 | 穆村 | 沙曲村 | 修建村级卫生室不低于90平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 穆村镇 |  | 48 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于90平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
160 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 三交 | 未开工 | 2019年新增 | 三交 | 坪头村 | 修建村级卫生室不低于91平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 三交 |  | 65 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于91平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
161 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 三交 | 未开工 | 2019年新增 | 三交 | 高家焉村 | 修建村级卫生室不低于92平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 三交 | 1 | 433 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于92平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
162 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 陈家湾乡 | 未开工 | 2019年新增 | 陈家湾 | 赵家庄村 | 修建村级卫生室不低于93平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 陈家湾乡 |  | 20 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于93平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
163 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 金家庄 | 未开工 | 2019年新增 | 金家庄 | 下嵋芝村 | 修建村级卫生室不低于94平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 金家庄 |  | 7 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于94平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
164 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 金家庄 | 未开工 | 2019年新增 | 金家庄 | 曹家崖底村 | 修建村级卫生室不低于95平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 金家庄 |  | 9 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于95平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
165 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 成家庄 | 未开工 | 2019年新增 | 成家庄 | 聚财塔村 | 修建村级卫生室不低于96平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 成家庄 |  | 36 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于96平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
166 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 庄上镇 | 未开工 | 2019年新增 | 庄上 | 杨家峪村 | 修建村级卫生室不低于97平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 庄上镇 |  | 19 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于97平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
167 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 留誉 | 未开工 | 2019年新增 | 留誉 | 留誉村 | 修建村级卫生室不低于98平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 留誉 |  | 20 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于98平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
168 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 留誉 | 未开工 | 2019年新增 | 留誉 | 杜家庄村 | 修建村级卫生室不低于99平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 留誉 | 1 | 342 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于99平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
169 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 李家湾乡 | 未开工 | 2019年新增 | 李家湾 | 韩家坡村 | 修建村级卫生室不低于100平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 李家湾乡 |  | 72 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于100平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
170 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 贾家垣乡 | 未开工 | 2019年新增 | 贾家垣 | 冯家垣村 | 修建村级卫生室不低于101平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 贾家垣乡 |  | 36 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于101平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
171 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 王家沟 | 未开工 | 2019年新增 | 王家沟 | 南洼村 | 修建村级卫生室不低于102平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 王家沟 |  | 41 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于102平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
172 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 孟门镇 | 未开工 | 2019年新增 | 孟门 | 后南坡村 | 修建村级卫生室不低于103平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 孟门镇 |  | 10 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于103平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
173 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 高家沟乡 | 未开工 | 2019年新增 | 高家沟 | 刘家洼村 | 修建村级卫生室不低于104平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 高家沟乡 |  | 42 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于104平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
174 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 石西 | 未开工 | 2019年新增 | 石西 | 呼家垣村 | 修建村级卫生室不低于105平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 石西 |  | 48 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于105平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
175 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 石西 | 未开工 | 2019年新增 | 石西 | 刘家垣村 | 修建村级卫生室不低于106平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 石西 |  | 76 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于106平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
176 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 三交 | 未开工 | 2019年新增 | 三交 | 宋家沟村 | 修建村级卫生室不低于107平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 三交 |  | 52 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于107平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
177 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 王家沟 | 未开工 | 2019年新增 | 王家沟 | 王家洼村 | 修建村级卫生室不低于108平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 王家沟 |  | 25 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于108平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
178 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 留誉 | 未开工 | 2019年新增 | 留誉 | 雅岔村 | 修建村级卫生室不低于109平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 留誉 |  | 21 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于109平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
179 | 农村基础实施扶贫 | 村卫生室建设 | 贾家垣乡 | 未开工 | 2019年新增 | 贾家垣 | 李家焉村 | 修建村级卫生室不低于110平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。 | 200000 |  | 政府投资 |  | 卫生局 | 贾家垣乡 |  | 17 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 修建村级卫生室不低于110平米，四室分开，完善村级卫生基础设施。
180 | 撬动社会力量扶贫 | 金融贷款风险金注入 | 扶贫办 | 未开工 | 2019年新增 |  |  | 2019年按6000万元计算，放大8倍，本年测算注入风险补偿金750万元 | 5000000 |  | 政府投资 |  | 扶贫办 | 扶贫办 |  |  | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 2019年按6000万元计算，放大8倍，本年测算注入风险补偿金750万元
181 | 撬动社会力量扶贫 | 扶贫贷款贴息 | 扶贫办 | 未开工 | 2019年新增 |  |  | 参照2018年贴息资金总量，按1500户，每户年贴息2500元测算 | 3500000 |  | 政府投资 |  | 扶贫办 | 扶贫办 |  | 1500 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 参照2018年贴息资金总量，按1500户，每户年贴息2500元测算
182 | 社会保障扶贫 | 各类技能培训 | 扶贫办 | 未开工 | 2019年新增 |  |  | 计划培训创业致富带头人120人次，每人天350元，40天测算需168万元 | 1500000 |  | 政府投资 |  | 扶贫办 | 扶贫办 |  | 120 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 计划培训创业致富带头人120人次，每人天350元，40天测算需168万元
183 | 教科文卫扶贫 | 贫困大学生补助 | 扶贫办 | 未开工 | 2019年新增 |  |  | 建档立卡贫困大学生救助，参照上年自主规模和金额，本年测算100人*5000元=500000元 | 500000 |  | 政府投资 |  | 扶贫办 | 扶贫办 |  | 100 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 建档立卡贫困大学生救助，参照上年自主规模和金额，本年测算100人*5000元=500000元
184 | 教科文卫扶贫 | 中、高职业受教育救助 | 扶贫办 | 未开工 | 2019年新增 |  |  | 雨露计划中高职业院校补助120人 | 600000 |  | 政府投资 |  | 扶贫办 | 扶贫办 |  | 120 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 雨露计划中高职业院校补助120人
185 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 三交 | 未开工 | 2019年新增 | 三交 | 靳家山村 | 靳家山-高家焉段水毁道路修复，土方35000m³，硬化等 | 700000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 三交 |  | 8 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 靳家山-高家焉段水毁道路修复，土方35000m³，硬化等
186 | 生态扶贫 | 人居环境改善 | 李家湾乡 | 未开工 | 2019年新增 | 李家湾 | 李家湾村 | 圪垛客运站周边-李家湾村、王家会村旧307国道全长7公里14000平米 | 2900000 |  | 政府投资 |  | 林业局 | 李家湾乡 |  | 83 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 圪垛客运站周边-李家湾村、王家会村旧307国道全长7公里14000平米
187 | 农村基础实施扶贫 | 人居环境改善 | 贾家垣乡 | 未开工 | 2019年新增 | 贾家垣 | 龙花垣村 | 通道、坡面及可视绿化 | 2300000 |  | 政府投资 |  | 林业局 | 贾家垣乡 |  | 37 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 通道、坡面及可视绿化
188 | 生态扶贫 | 人居环境改善 | 高家沟乡 | 未开工 | 2019年新增 | 高家沟 | 王家塔村 | 道路绿化 | 1500000 |  | 政府投资 |  | 林业局 | 高家沟乡 |  | 28 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 道路绿化
189 | 农村基础实施扶贫 | 造地打坝 | 留誉 | 未开工 | 2019年新增 | 留誉 | 下岔沟村 | 淤地坝及造地120亩 | 2200000 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 留誉 | 1 | 466 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 淤地坝及造地120亩
190 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 留誉 | 已开工 | 2018年欠款 | 留誉 | 高村 | 道路建设刘家山村-卧龙咀1.9公里 | 300000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 留誉 | 1 | 645 | 2017-12-27 | 2018-01-27 | 道路建设刘家山村-卧龙咀1.9公里
191 | 农村基础实施扶贫 | 人居环境改善 | 留誉 | 已开工 | 2018年欠款 | 留誉 | 南沟村 | 修建河堤，浆石砌筑72米长，高9.2米，水泥硬化700平米 | 2000000 |  | 政府投资 |  | 农业局 | 留誉 | 1 | 645 | 2017-11-06 | 2018-07-19 | 修建河堤，浆石砌筑72米长，高9.2米，水泥硬化700平米
192 | 生态扶贫 | 村庄绿化 | 留誉 | 已开工 | 2018年欠款 | 留誉 | 高村 | 高村村庄绿化工程 | 150000 |  | 政府投资 |  | 林业局 | 留誉 | 1 | 645 | 2018-08-12 | 2018-10-12 | 高村村庄绿化工程
193 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 三交 | 已开工 | 2018年欠款 | 三交 | 坪上村 | 道路塌方处理工程，基础开挖12米，款3.5米，高1.5米钢筋混凝土涵管 | 200000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 三交 |  | 81 | 2018-04-20 | 2018-05-20 | 道路塌方处理工程，基础开挖12米，款3.5米，高1.5米钢筋混凝土涵管
194 | 农村基础实施扶贫 | 人居环境改善 | 三交 | 已开工 | 2018年欠款 | 三交 | 坪头村 | 下堡村村内环境整治，挡墙、挖方，回填方 | 300000 |  | 政府投资 |  | 农业局 | 三交 |  | 65 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 村内环境整治，挡墙、挖方，回填方
195 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 高家沟乡 | 已开工 | 2018年欠款 | 高家沟 | 贺家坡村 | 加宽3.5米，硬化1000米 | 500000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 高家沟乡 |  | 27 | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 加宽3.5米，硬化1000米
196 | 农村基础实施扶贫 | 人居环境改善 | 三交 | 已完工 | 2018年欠款 | 三交 | 坪上村 | 老年活动中心1300平米 | 1400000 |  | 政府投资 |  | 民政局 | 三交 |  | 81 | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 老年活动中心1300平米
197 | 农村基础实施扶贫 | 造地打坝 | 留誉 | 未开工 | 2019年新增 | 留誉 | 高村 | 淤地坝及造地110亩 | 2000000 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 留誉 | 1 | 645 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 淤地坝及造地110亩
198 | 农村基础实施扶贫 | 造地打坝 | 三交 | 已完工 | 2018年欠款 | 三交 | 苇元沟村 | 修建淤地坝一座 | 300000 |  | 政府投资 |  | 水利局 | 三交 |  |  | 2018-06-15 | 2018-12-31 | 修建淤地坝一座
199 | 农村基础实施扶贫 | 造地打坝 | 留誉 | 未开工 | 2019年新增 | 留誉 | 惠家坪村 | 造地80亩 | 480000 |  | 政府投资 |  | 农业局 | 留誉 | 1 | 897 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 造地80亩
200 | 产业扶贫 | 扶持农村小型加工业 | 柳林镇 | 已完工 | 已拨付 | 柳林镇 | 于家沟村 | 补助修建粉条、土豆加工厂 | 720000 | 720000 | 政府投资 |  | 农业局 | 柳林镇 | 1 | 240 | 2018-06-07 | 2018-11-09 | 补助修建粉条、土豆加工厂
201 | 产业扶贫 | 扶持农村小型加工业 | 柳林镇 | 已完工 | 已拨付 | 柳林镇 | 碾则山村 | 补助面粉加工实施设备 | 21000 | 21000 | 政府投资 |  | 农业局 | 柳林镇 | 1 | 239 | 2018-06-07 | 2018-11-09 | 补助面粉加工实施设备
202 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 三交 | 未开工 | 2019年新增 | 三交 | 枣洼村 | 水毁道路修缮，水道530米，挖方、填方、浆石砌筑放 | 360000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 三交 | 1 | 624 | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 水毁道路修缮，水道530米，挖方、填方、浆石砌筑放
203 | 农村基础实施扶贫 | 造地打坝 | 留誉 | 已开工 | 原渠道使用 | 留誉 | 留誉村 | 淤地坝1座，造地158亩，浆砌石900立方 | 3400000 |  | 政府投资 |  | 发改局 | 留誉 |  |  | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 淤地坝1座，造地158亩，浆砌石900立方
204 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 王家沟 | 已开工 | 2019年新增 | 王家沟 | 任家山村 | 浆砌石1000立方等 | 550000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 王家沟 |  |  | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 浆砌石1000立方等
205 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 王家沟 | 已开工 | 2019年新增 | 王家沟 | 刘家山村 | 400米水毁道路修复 | 200000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 王家沟 |  |  | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 400米水毁道路修复
206 | 农村基础实施扶贫 | 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 王家沟 | 已开工 | 2019年新增 | 王家沟 | 佐主村 | 600米水毁道路修复 | 700000 |  | 政府投资 |  | 交通局 | 王家沟 |  |  | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 600米水毁道路修复

## Sheet2
附件2
柳林县2019年统筹整合涉农资金 实施方案部门汇总
金额单位：元
项目 | 金额 | 项目个数 | 涉及贫困人口数
合计 | 155603080 | 206 | 82734
一、部门 | 36288800 | 19 | 6318
扶贫办 | 28544100 | 14 | 5673
交通局 | 6744700 | 4 | 645
水利局 | 1000000 | 1 | 0
二、乡镇 | 119314280 | 187 | 76416
李家湾乡 | 3100000 | 2 | 155
贾家垣乡 | 7700000 | 5 | 145
陈家湾乡 | 4292600 | 12 | 6696
穆村镇 | 200000 | 1 | 48
薛村镇 | 10611200 | 18 | 7271
庄上镇 | 2638700 | 4 | 135
金家庄 | 6857300 | 14 | 5711
留誉 | 35120700 | 33 | 18619
三交 | 14528240 | 25 | 7641
高家沟乡 | 13677800 | 20 | 11633
石西 | 6675000 | 13 | 4512
王家沟 | 4030300 | 8 | 662
成家庄 | 3789850 | 9 | 3469
孟门镇 | 1568700 | 6 | 1132
柳林镇 | 4523890 | 17 | 8587

## Sheet3
附件3
柳林县2019年统筹整合涉农资金 实施方案类别汇总
金额单位：元
项目大类 | 小类 | 金额 | 项目个数
合计 |  | 155603080 | 206
一、农村基础实施扶贫 |  | 134756880 | 193
| 道路项目进村路、进户路、田间路及附属畅通工程 | 80892330 | 104
| 农村饮水安全工程 | 15265850 | 41
| 人居环境改善 | 18164700 | 11
| 造地打坝 | 14544200 | 10
| 河道治理 | 1200000 | 1
| 村卫生室建设 | 4689800 | 26
二、生态扶贫 |  | 150000 | 1
| 村庄绿化 | 150000 | 1
三、产业扶贫 |  | 6189600 | 5
| 养殖补助 | 287000 | 1
| 扶持农村小型加工业 | 741000 | 2
| 集贸市场建设 | 5161600 | 2
四、农村旅游扶贫 |  | 0 | 0
| 旅游基础条件改善 | 0 | 0
五、教科文卫扶贫 |  | 1100000 | 2
| 中、高职业受教育救助 | 600000 | 1
| 贫困大学生补助 | 500000 | 1
六、社会保障扶贫 |  | 1500000 | 1
| 各类技能培训 | 1500000 | 1
七、撬动社会力量扶贫 |  | 11906600 | 4
| 扶贫贷款贴息 | 3707200 | 2
| 金融贷款风险金注入 | 8199400 | 2

## Sheet4
附件4
柳林县2019年统筹整合财政涉农资金来源表
单位：万元
项 目 | 2018年 | 2019年 （按上年整合规模增长10%）
合计 | 14154.485 | 15560.308
一、省级专项转移支付资金 | 7054.685 | 7760.1535
1、省级预下达专项转移支付资金 | 4423.9 | 1730.1
2、待下达或后续实际到位省级专项转移支付资金 | 2630.785 | 6030.0535
二、市级专项转移支付资金 | 1099 | 1208.9
1、市级预下达专项转移支付资金 | 1038
2、待下达或后续实际到位市级专项转移支付资金 | 61 | 1208.9
三、县本级扶贫整合专项资金 | 6000.8 | 6591.2545
1、年初预算扶贫切块资金 | 6000 | 6010
2、盘活存量农业专项资金 |  | 0
3、其他资金 | 0.8 | 581.2545

## Sheet6
附件5
柳林县2019年统筹整合财政涉农资金预下达明细表
单位：万元
项 目 | 金额 | 备注
合计
一、省级专项转移支付资金 | 1730.1
1.扶贫办 | 1222
晋财农【2018年】164号 | 1222
2.林业局 | 113.1
晋财农【2018年】165-3号 | 25
晋财农【2018年】165-5号 | 88.1
3.农机局 | 55
晋财农【2018年】167-1号 | 15
晋财农【2018年】167-2号 | 30
吕财农【2018年】167-3号 | 10
4.发改局 | 340
吕财建【2018年】279号 | 340