## Sheet1
附件
柳林县打赢碧水保卫战2020年决战重点工程项目明细表
序号 | 项目名称 | 具体内容 | 责 任 单 位 | 责任人 | 配合单位 | 完成时限
1 | 县污水处理厂初期雨污水收集池建设项目 | 在县污水处理厂建设一座容量为10000吨的初期雨污水收集池 | 住建局 | 蔡育新 | 穆村镇 | 2020.7
2 | 县污水处理厂改造工程 | 新建日处理能力为8000吨的生活污水应急处理设施 | 住建局 | 蔡育新 | 穆村镇 | 2020.9
3 | 城区雨污分流项目 | 在青龙五槐片区、贺昌南片区、北大街片区建设雨污分流管网 | 住建局 | 蔡育新 | 柳林镇 | 2020.9
4 | 北涵改造工程 | 改造杨家港至杜家湾北涵主干管道 | 住建局 | 蔡育新 | 柳林镇 | 2020.7
5 | 北涵延伸工程 | 在北涵东端扩建延伸污水管涵600米，解决寨东、龙门会村生活污水直排问题 | 住建局 | 蔡育新 | 柳林镇 | 2020.7
6 | 杜家垣村污水管网接入 工程 | 杜家垣村生活污水通过管网接入城市污水管涵 | 住建局 | 蔡育新 | 柳林镇 | 2020.8
7 | 穆村污水管网接入工程 | 穆村污水处理站前明渠中的生活污水通过管网接入县污水处理厂 | 住建局 | 蔡育新 | 穆村镇 | 2020.8
8 | 康家沟村污水收集管网工程 | 将康家沟村及康家沟漫水桥附近污水支管全部接入城市污水管涵 | 住建局 | 蔡育新 | 穆村镇 | 2020.8
9 | 锄沟污水管涵延伸工程 | 将锄沟污水管涵延伸至曹家山村，并将曹家山生活污水全部收集接入管涵 | 庄上镇 | 王 琰 | 庄上镇 | 2020.8
10 | 农村污水处理站监管设施安装项目 | 在已建成并运行的18个农村污水处理站出水口安装在线监控设施 | 市生态环境局柳林分局 | 王 伟 |  | 2020.9
11 | 农村污水处理站第三方运维项目 | 公开招聘第三方机构，对全县建成运行的18个农村生活污水站进行运行维护 | 市生态环境局柳林分局 | 王 伟 | 所涉乡镇 | 2020.7
12 | 水质自动监测站建设 项目 | 在三川河上游柳林入境断面建设水质自动监测设施，厘清区县水污染治理责任 | 市生态环境局柳林分局 | 王 伟 | 李家湾乡 | 2020.8
13 | 两河口湿地公园清淤及采水点建设工程 | 对人工湿地多年淤积泥沙进行清理，改建自动站采水点 | 石西乡 | 刘立生 | 市生态环境局 柳林分局 | 2020.11
14 | 三川河柳林县段水质提升治理工程 | 在两河口上游建设高效微生物自然湿地水质净化把关工程 | 薛村镇 | 陈秋平 | 水利局 市生态环境局 柳林分局 | 2020.12
15 | 农村污水处理站应急电源改造项目 | 在薛村、高红2个农村污水处理站建设应急电源 | 薛村镇 | 陈秋平 | 地电柳林分公司 | 2020.8
16 | 梁家会村二污厂下游污水管网收集工程 | 建设污水收集管网、污水收集池及污水输送相关设施 | 李家湾乡 | 车志宏 |  | 2020.8
17 | 王家会村生活污水处理站建设工程 | 王家会村建设日处理能力为300m3的污水站及配套管网 | 李家湾乡 | 车志宏 | 市生态环境局 柳林分局 | 2020.10
18 | 陈家湾村污水处理站建设工程 | 陈家湾村建设日处理能力为500m3的污水站及配套管网 | 陈家湾乡 | 刘忠旺 | 市生态环境局 柳林分局 | 2020.10
19 | 贺家社村污水处理站建设工程 | 贺家社村建设日处理能力为250m3的污水站及配套管网 | 陈家湾乡 | 刘忠旺 | 市生态环境局 柳林分局 | 2020.10
20 | 王家庄村生活污水处理站建设工程 | 王家庄村建设日处理能力为300m3的污水站及配套管网 | 柳林镇 | 李利民 | 市生态环境局 柳林分局 | 2020.10
21 | 三川河沿线10个农污站提标改建工程 | 完成三川河沿线上白霜村、下白霜村、雅沟村、薛村、高红村(扩容500m³）、梨树凹村、薛家岭村、双枣圪垯村、后元庄村、付家墕村10个农村生活污水处理站的提标改造任务 | 所涉乡镇 | 所涉乡镇主要领导 | 市生态环境局 柳林分局 | 2020.1