## Sheet1
柳林县2025年度调整衔接资金项目计划表
项目编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目实施单位 | 乡镇或部门 | 项目所在村委 | 建设规模 | 建设 周期 | 总投资 （万元） | 资金来源（万元） | [6 empty] | 支付 | 项目补助 标准 | 主要建设内容 | 项目主管单位 | 项目负责人 | 联系方式 | 年度绩效目标
[10 empty] | 衔接资金 | 中央 | 省 | 市 | 县 | 整合部门 | 其它资金
合计 | [8 empty] | 33198.6701 | 19601.83 | 5035 | 2746 | 3020.83 | 8800 | 1000 | 12500.2624 | 19601.83
1 | 柳林县2025年设施蔬菜建设项目 | 新建 | 产业发展 | 各相关乡镇 | 农业农村局 | 各相关乡镇村委 | 新建温室4亩、新建大棚36亩 | 20250325-20250920 | 31.5121 | 31.5121 | 31.5121 |  |  | 0 |  | 0 | 31.5121 | 新建日光温室补贴：4.5万元/亩；新建大棚补贴：2万元/亩 | 新建温室4亩、新建大棚36亩 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810 | 新建温室30亩、新建大棚50亩
2 | 柳林县2025年中药材项目 | 新建 | 产业发展 | 各相关乡镇 | 农业农村局 | 各相关乡镇村委 | 2025年新建10000亩、2024年巩固项目12000亩、6054.9亩 | 20250325-20251024 | 733.1845 | 727.1045 | 142.94 |  |  | 584.1645 |  | 6.08 | 727.1045 | 巩固300元/亩 | 2024年巩固项目7262.6亩，巩固300元/亩，补助217.878万元；2024年种植补助4733.6亩，400元/亩，补助189.344万元；2025年新种植10000亩，补助400万元。 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810 | 2025年新建10000亩、2024年巩固项目12000亩、6054.9亩
3 | 2025年柳林县全县农业农村局旱地辣椒 | 新建 | 产业发展 | 各相关乡镇 | 农业农村局 | 各相关乡镇村委 | 0.3511万亩 | 一年 | 125.6657 | 125.6657 | 62.186 | 63.4797 |  | 0 |  | 0 | 125.6657 |  | 0.3511万亩 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
4 | 2025年木耳产业项目 | 新建 | 产业发展 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 新发展菌棒800万菌棒 | 一年 | 1600 | 988.3705 | 988.3705 |  |  | 0 |  | 611.6295 | 988.3705 | 旧棚菌棒补助1.3元/棒。 | 新发展菌棒800万菌棒 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810 | 带动脱贫人口20人，人均增收1000元
5 | 2025年全县大豆玉米带状复合种植补助项目 | 新建 | 产业发展 | 各相关乡镇 | 农业农村局 | 各相关乡镇村委 | 大豆玉米复合种植补助1万亩 | 20250325-20251024 | 200 | 200 |  | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 200 | 200元/亩 | 大豆玉米复合种植补助1万亩（市级补助资金100万元、县级配套100万元） | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
6 | 2025年柳林县净作大豆 | 新建 | 产业发展 | 各相关乡镇 | 农业农村局 | 各相关乡镇村委 | 净作大豆7.7万亩 | 20250325-20251024 | 385 | 384.1875 |  |  | 384.1875 | 0 |  | 0.8125 | 384.1875 | 50元/亩 | 净作大豆7.7万亩 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
7 | 2025年柳林县油料单产提升 | 新建 | 产业发展 | 各相关乡镇 | 农业农村局 | 各相关乡镇村委 | 0.6万亩 | 20250325-20251024 | 60 | 60 |  |  | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 100元/亩 | 0.6万亩 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
8 | 2025年柳林县粮油作物单产提升“1+N”技术模式推广项目（县级） | 新建 | 产业发展 | 各相关乡镇 | 农业农村局 | 各相关乡镇村委 | 计划粮食单产30片、薯类单产4片、油料单产15片，油料种植5500亩 | 一年 | 480.4508 | 383.873 |  | 6.3685 |  | 377.5045 |  | 0 | 383.873 |  | 计划粮食单产30片、薯类单产4片、油料单产15片，油料种植5500亩 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
9 | 2025年柳林县地膜科学使用回收试点项目（回收加厚高强度地膜及回收站设备购置补助） | 新建 | 产业发展 | 各相关乡镇 | 农业农村局 | 各相关乡镇村委 | 实施7000亩厚膜、购置设备2台 |  | 93 | 3 |  |  | 3 | 0 |  | 90 | 3 |  | 实施7000亩厚膜、购置设备2台 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810 | 实施7000亩厚膜
10 | 2025年柳林县小麦种植补助 | 新建 | 产业发展 | 各相关乡镇 | 农业农村局 | 各相关乡镇村委 | 小麦种植任务0.07万亩 |  | 7 | 6.68 |  |  | 6.68 | 0 |  | 0.32 | 6.68 | 100元/亩 | 小麦种植任务0.07万亩 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
11 | 2025年柳林县粮油作物单产提升“1+N”技术模式推广项目 | 新建 | 产业发展 | 各相关乡镇 | 农业农村局 | 各相关乡镇村委 | 任务2千亩片 |  | 60 | 60 |  |  | 60 | 0 |  | 0 | 60 | 300元/亩 | 任务2千亩片 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
12 | 2024年红枣提质增效5000亩 | 改建 | 产业发展 | 晋兴公司 | 晋兴公司 |  | 5000亩 | 2025.4.1-2025.12.30 | 500 | 150 | 150 |  |  | 0 |  | 350 | 150 | 1000元/亩 | 提质增效5000亩 | 农业农村局 | 白建平 | 15035868899 | 受益人口满意度
13 | 2024年核桃提质增效8000亩 | 改建 | 产业发展 | 晋兴公司 | 晋兴公司 |  | 8000亩 | 2025.4.1-2025.12.30 | 249.17 | 240 | 240 |  |  | 0 |  | 9.17 | 240 | 1000元/亩 | 提质增效8000亩 | 农业农村局 | 白建平 | 15035868899 | 受益人口满意度
14 | 柳林县2025年林下经济示范基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 林业发展中心 | 林业发展中心 | 各相关村委 | 红枣矮化密植200亩、红枣品种改良700亩、药用酸枣栽培试验200亩 |  | 135.9 | 135.9 | 132.122 | 3.778 |  | 0 |  | 0 | 135.9 | 红枣矮化密植860/亩、红枣品种改良1450/亩、药用酸枣栽培试验860/亩 | 红枣矮化密植200亩、红枣品种改良700亩、药用酸枣栽培试验200亩 | 林业发展中心 | 张丕忠 | 13834010728 | 经济林提质增效
15 | 成家庄镇2025年耕地宜机化改造项目 | 新建 | 产业发展 |  | 成家庄镇 |  | 2000亩 |  | 320 | 295.3666 |  | 295.3666 |  | 0 |  | 24.6334 | 295.3666 |  | 耕地宜机化改造项目，提高农业生产效率共约2000亩 | 现代农业发展中心 | 王利荣 | 13903581398
16 | 202４年丘陵山区农田“宜机化”改造项目 | 新建 | 产业发展 | 各相关乡镇 | 现代农业发展中心 | 各相关乡镇村委 | 宜机化改造1000亩，每亩1500元。 | 20250611-20251121 | 150 | 100 | 100 |  |  | 0 |  | 50 | 100 | 每亩1500元 | 宜机化改造1000亩，每亩1500元。 | 现代农业发展中心 | 王利荣 | 13903581398 | 宜机化改造1000亩，每亩1500元。
17 | 穆村镇二村委2025年紫皮蒜种植基地产业提升项目 | 改建 | 产业发展 | 二村委 | 穆村镇 | 二村委 | 重修水壕，打深井一处，替换老旧管路 | 2025.04-2025.05 | 65.7442 | 65 |  |  |  | 65 |  | 0.7442 | 65 |  | 重修水壕，打深井一处，替换老旧管路 | 农业农村局 | 王海亮 | 13935802225 | 受益人数1000人，群众满意度100%
18 | 庄上镇山头村张家垣自然村2025年温室提升改造项目 | 新建 | 产业发展 | 山头村张家垣自然村 | 庄上镇 | 山头村张家垣自然村 | 7个温室 | 2025.4 .1-2025.8.1 | 70 | 62.1755 |  |  |  | 62.1755 |  | 7.8245 | 62.1755 |  | 1、土建墙体砌砖（包括两边墙体，棚内棚外及后墙）；2、安装电动通风口；3、棚前棚后硬化及排水实施；4、棚膜更换 | 农业农村局 | 乔云清 | 15835187689 | 受益人口满意度98%
19 | 庄上镇梨树凹村2025年玉露香梨加工包装项目 | 新建 | 产业发展 | 梨树凹村 | 庄上镇 | 梨树凹村 | 打造建设规模300平方米的加工厂房及配套基础设施。 |  | 125 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 55 | 70 |  | 300平方米的加工厂房及配套基础设施 | 组织部 | 张李花 | 13935880028 | 项目将提供技术培训、就业岗位，分享项目收益，鼓励村民参与产业发展。带动16户22人参与包装，预计可增加农民收入人均1500元以上。
20 | 薛村镇港村2025年蔬菜大棚项目 | 新建 | 产业发展 | 港村 | 薛村镇 | 港村 | 建设占地面积约为20亩的高标准现代化蔬菜大棚，配备先进的灌溉系统、温控系统及照明系统，确保全年稳产高产。 | 2025.4.1-2025.8.30 | 75 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 5 | 70 |  | 1.进行土地平整、温室大棚支架搭建及基础设施建设 2.购置设备相关，引进自动化浇灌、温度和湿度控制设备 3.开展技术培训，组织村民进行现代农业生产技术培训，提高其管理和操作能力 4.完善物流配套，建设配套的蔬菜冷藏、包装及运输设施，确保产品品质 | 组织部 | 郝虎兵 | 13992235451 | 可为数十名村民提供就业岗位，提高村民转移性收入。
21 | 薛村镇郝家津村2025年蔬菜大棚项目 | 新建 | 产业发展 | 郝家津村 | 薛村镇 | 郝家津村 | 利用集体土地搭建35m×8m×2.5m单体温室大棚10个，占地面积2800㎡ | 2025.3.1-2025.6.30 | 105 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 35 | 70 |  | 利用集体土地搭建35m×8m×2.5m单体温室大棚10个，占地面积2800㎡ | 组织部 | 郝红兵 | 13593375881 | 项目建成后，每棚雇佣农民3—4人，可带动脱贫户、监测户直接就业15—16人。
22 | 薛村镇薛王山村2025年村级农副产品加工项目 | 新建 | 产业发展 | 薛王山村 | 薛村镇 | 薛王山村 | 建设占地面积约为5亩的高标准现代化农副产品加工厂棚，配备先进的加工设备 | 2025.3.1-2025.7.30 | 90 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 20 | 70 |  | 1.进行土地平整，建设厂房，增加基础设施建设 2.购置一流的小米、玉米、红枣、核桃加工设备 3.组织村民进行加工技术培训，提高村民加工操作水平 4.设计和配套加工产品的包装盒及外形，利用电商平台在网上销售，剩余的产品运到本镇及县城所在地销售 | 组织部 | 王振财 | 13485420166 | 可为数10名村民提供就业岗位，提高村民转移性收入。
23 | 三交镇坪头村2025年自主采摘水果大棚项目 | 新建 | 产业发展 | 坪头村 | 三交镇 | 坪头村 | 计划建设4座高标准水果大棚，配备现代化智能设施，共占地2000平米 | 2025.4.1-2025.8.30 | 75 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 5 | 70 |  | 1.搭建50m×10m×3m单体温室大棚4个，占地面积2000㎡ 2.引进自动化水肥一体设备、温度和湿度控制设备4套 3.建设储存水果的冷库1个，建设小型停车场地1个 | 组织部 | 高于动 | 13835823166 | 可带动脱贫户、监测户共10余人提供就业岗位，增加村民收入。
24 | 孟门镇江宇养殖场肉羊养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 孟门镇江宇养殖场 | 孟门镇 | 王家也村委 | 羊舍3100平米 | 2025.03-2025.08 | 468 | 93 | 55.8 | 37.2 |  | 0 |  | 375 | 93 | 300元/㎡ | 羊舍、办公室、草料房、堆粪池等 | 农业农村局 | 侯江滔 | 15386782835 | 35人受益
25 | 孟门镇二永养殖场肉羊养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 孟门镇二永养殖场 | 孟门镇 | 王家也村委 | 羊舍1400平米 | 2025.03-2025.08 | 212 | 42 | 25.2 | 16.8 |  | 0 |  | 170 | 42 | 300元/㎡ | 羊舍、办公室、草料房、堆粪池等 | 农业农村局 | 侯二永 | 18735830742 | 18人受益
26 | 孟门镇李家塔村柳林县九一九养殖场（个体工商户）肉羊养殖 | 新建 | 产业发展 | 柳林县九一九养殖场（个体工商户） | 孟门镇 | 孟门镇李家塔村 | 新建圈舍1600平米，草料房200平米，堆粪场20平米，办公室300平米 | 2025年 3月 -- 2025年8月 | 243 | 48 | 28.8 | 19.2 |  | 0 |  | 195 | 48 | 300元/㎡ | 新建圈舍1600平米，草料房200平米，堆粪场20平米。 | 农业农村局 | 车聪明 | 15525087779 | 增加村集体收入，提高村民收入
27 | 三交镇高家焉村委2025年肉羊养殖 | 新建 | 产业发展 | 柳林县吉利养殖家庭农场 | 三交镇 | 高家焉村委 | 800平方米 | 2025.2-2025.12 | 110 | 24 |  |  |  | 24 | 0 | 86 | 24 | 300元/㎡ | 新建普通圈舍、饲料房等设施 | 农业农村局 | 党卫梅 | 18135822390
28 | 三交镇宋家垣村委2025年肉羊养殖 | 新建 | 产业发展 | 柳林县三交镇刘龙养羊厂 | 三交镇 | 宋家垣村委 | 1000平方米 | 2025.2-2025.12 | 230 | 50 |  |  |  | 50 | 0 | 180 | 50 | 500元/㎡ | 新建漏粪板圈舍，饲料房等设施 | 农业农村局 | 刘龙 | 13753844335
29 | 三交镇堡则则村委2025年肉牛养殖 | 新建 | 产业发展 | 吕梁鑫凯开发有限公司 | 三交镇 | 堡则则村委 | 1700 平方米 | 2025.2-2025.12 | 343.1762 | 68 |  |  |  | 68 |  | 275.1762 | 68 | 400元/㎡ | 新建牛圈，草料间等设施 | 农业农村局 | 冯海珍 | 13803488933
30 | 陈家湾镇中垣村2025年肉牛养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 柳林县志清养殖场 | 陈家湾镇 | 中垣村村委 | 1200平方米 | 2025年4月-2025年6月 | 220 | 48 |  |  |  | 48 |  | 172 | 48 | 400元/㎡ | 新建1200平方的肉牛养殖场、修建圈舍、购买200头牛 | 农业农村局 | 范老虎 | 13363580944 | 肉牛存栏200头
31 | 陈家湾下罗侯村2025年寨崖底林麝养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 柳林县金疙瘩林麝养殖有限公司 | 陈家湾镇 | 下罗侯村委 | 60只 | 2025年3月-2025年10月 | 240 | 48 | 48 |  |  | 0 |  | 192 | 48 |  | 修建700平方米的圈舍，购买60只林麝 | 农业农村局 | 张云飞 | 13720913555 | 林麝存栏60只
32 | 陈家湾镇下罗侯村2025年寨崖底林麝养殖项目2 | 新建 | 产业发展 | 柳林县麝福堂养殖有限公司 | 陈家湾镇 | 下罗侯村委 | 100只 | 2025年3月-2025年10月 | 350 | 70 | 42 |  |  | 28 |  | 280 | 70 |  | 修建800平方米圈舍，购买林100只林麝 | 农业农村局 | 张小平 | 13033473929 | 林麝存栏100只
33 | 成家庄镇张家庄村2025年林下经济示范基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 张家庄村 | 成家庄镇 | 张家庄村 | 种植林下牧草等作物，预计养殖500-1000只鸡，基础及配套设施建设 | 2025年1月1日-2025年12月30日 | 150 | 150 |  | 150 |  | 0 |  | 0 | 150 |  | 种植林下牧草等作物，预计养殖500-1000只鸡，基础及配套设施建设 | 林业局 | 王崇兵 | 13734151547
34 | 贾家垣乡德岗垣村2025年福源养殖场 | 新建 | 产业发展 | 贾家垣乡德岗垣村 | 贾家垣乡 | 德岗垣村 | 建设圈舍600㎡，引进成年林麝30只。 | 2025年8月1日-2025年11月30日 | 150 | 16 |  |  |  | 16 |  | 134 | 16 |  | 建设圈舍600㎡，引进成年林麝30只。 | 农业农村局 | 刘海平 | 13111210781 | 项目前景广阔，市场潜力大，建成后示范带动效应显著
35 | 留誉镇下岔沟村委2025年磐龙野谷源科技牧业发展有限公司新建5000头肉牛育肥场项目 | 新建 | 产业发展 | 柳林县磐龙野谷源科技牧业发展有限公司 | 留誉镇 | 下岔沟村民委员会 | 1-6号牛舍的独立基础、钢结构、围护墙、清粪通道、牛床、饲喂通道、散水、坡道、内隔栏、隔栏门及配套工程等，建筑牛棚面积28000平方米。建设办公和职工用房8间160平米。 | 2025年1月—2025年8月 | 1580 | 50 | 50 |  |  | 0 | 1000 | 530 | 50 |  | 1-6号牛舍的独立基础、钢结构、围护墙、清粪通道、牛床、饲喂通道、散水、坡道、内隔栏、隔栏门及配套工程等，建筑牛棚面积28000平方米。建设办公和职工用房8间160平米。 | 农业农村局 | 宋小勇 | 15903404771 | 助推留誉镇养殖产业发展，带动村民就业，提高村民收入
36 | 2025年柳林县病死畜禽及病害产品无害化处理市级配套 | 新建 | 产业发展 | 各相关乡镇 | 农业农村局 | 各相关乡镇村委 | 病死畜禽及病害产品无害化处理市级配套 |  | 9.6 | 9.6 |  |  | 9.6 |  |  | 0 | 9.6 |  | 病死畜禽及病害产品无害化处理市级配套 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
37 | 2025年柳林县动物防疫社会化补助 | 新建 | 产业发展 | 各相关乡镇 | 农业农村局 | 各相关乡镇村委 | 动物防疫社会化补助 |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 0 | 22 |  | 动物防疫社会化补助 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
38 | 2025年15个乡镇农业农村局优质性控冻精及配套服务 | 新建 | 产业发展 | 各相关乡镇 | 农业农村局 | 各相关乡镇村委 | 为加快我县肉牛产业高质量发展步伐，系统推进肉牛群体改良，提升我县肉牛良种化进程，需采购优质肉牛冻精6000支，配套相关培训服务等 | 20250605-2025-1023 | 137.396 | 137.396 | 30.222 |  |  | 107.174 |  | 0 | 137.396 |  | 为加快我县肉牛产业高质量发展步伐，系统推进肉牛群体改良，提升我县肉牛良种化进程，需采购优质肉牛冻精6000支，配套相关培训服务等 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810 | 为加快我县肉牛产业高质量发展步伐，系统推进肉牛群体改良，提升我县肉牛良种化进程，需采购优质肉牛冻精6000支，配套相关培训服务等
39 | 成家庄镇张家庄村2025年林下养鸡项目 | 新建 | 产业发展 | 张家庄村 | 成家庄镇 | 张家庄村 | 新建养鸡基地，种植林下牧草等作物，预计养殖2000只左右，基础及配套设施建设。 | 2025.4.1-2025.9.30 | 155 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 85 | 70 |  | 1.建造符合生态养殖要求的鸡舍，保证鸡群的生长环境 2.采用有机饲料，注重饲养管理，确保鸡只健康成长 3.建立健全的销售渠道，将有机养殖的产品推广到市场 | 组织部 | 王崇兵 | 137 3415 1547 | 解决剩余劳动力40余个，带动脱贫户6户，辐射带动周边村落群众就业，增加农民收入。
40 | 成家庄镇赤木洼村2025年杂粮加工厂建设项目 | 新建 | 产业发展 | 赤木洼村股份制经济合作社 | 成家庄镇 | 赤木洼村 | 建设杂粮加工车间，购置加工设施设备 | 2025年1月1日-2025年4月30日 | 120 | 26.6315 | 24 | 2.6315 |  | 0 |  | 93.3685 | 26.6315 |  | 建设杂粮加工车间，购置加工设施设备 | 农业农村局 | 任茂林 | 15835812064
41 | 成家庄镇牛家川村2025年杂粮加工厂扩建项目 | 新建 | 产业发展 | 牛家川股份经济合作社 | 成家庄镇 | 成家庄村 | 购置设备、扩建厂房 |  | 110.9 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 10.9 | 100 |  | 购置设备、扩建厂房 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
42 | 高家沟乡冀家峪村2025年山西晋嫂干馍深加工项目 | 新建 | 产业发展 | 山西晋嫂食品开发农民专业合作社 | 高家沟乡 | 高家沟乡冀家峪村 | 日产100袋白面的生产线1条 | 2025年4月10日-2025年11月10日 | 125 | 25 |  |  |  | 25 |  | 100 | 25 | 125万元/条 | 1、厂房的建设;2、加工设备的购买；3、烘干设备的购买。 | 农业农村局 | 宋建辉 | 15835859201
43 | 高家沟乡郭家沟村委2025年新建花生油加工厂项目 | 新建 | 产业发展 | 柳林县恒泽豆制品有限公司 | 高家沟乡 | 郭家沟村 | 新建厂房500m2 | 2025.3.15--11.30 | 250 | 50 |  |  |  | 50 |  | 200 | 50 | 50万/km | 新建厂房500m2，购买花生油榨油机4台，电炒锅2台等相关设备。 | 农业农村局 | 李永飞 | 13835816301 | 可解决附近农户花生销售难题，带动脱贫户就业
44 | 贾家垣乡枣林村2025年服装加工厂提升 | 扩建 | 产业发展 | 贾家垣乡枣林村委 | 贾家垣乡 | 枣林村 | 扩建厂房1300平米，新增设备，引进人才 | 2025.3.1-2025.10.31. | 80 | 80 |  | 80 |  | 0 |  | 0 | 80 |  | 扩建厂房1300平米，新增设备，引进人才 | 农业农村局 | 王平亮 | 13223587647 | 预计经济效益30万/年，村内脱贫人口增收8000元。受益人口满意度为100%。
45 | 前庄上村2025年关则沟果蔬大棚冷库建设项目 | 新建 | 产业发展 | 前庄上村 | 金家庄镇 | 前庄上村委 | 300㎡ | 2025.6.8-2025.9.30 | 90 | 90 |  | 90 |  | 0 |  | 0 | 90 |  | 建一座300㎡ 的冷库 | 农业农村局 | 康志春 | 13593375851
46 | 2025年金家庄镇金家庄村鲜玉米加工项目 | 新建 | 产业发展 | 金家庄村委 | 金家庄镇 | 金家庄村委 | 690㎡ | 2025.03.01-2025.08.25 | 113 | 113 |  |  |  | 113 |  | 0 | 113 | 113 | 新建加工厂300㎡，冷库100㎡原料库250㎡，磅房40㎡等 | 农业农村局 | 苏亮平 | 15364780999 | 带动50-100户农户稳定提升种植收入
47 | 李家湾乡圪垛村2025年小瓿茶业项目 | 改建、扩建 | 产业发展 | 山西小瓿茶业有限公司 | 李家湾乡 | 圪垛村 | 1600平米 | 2025.3-2025.9 | 380 | 42.5999 |  | 42.5999 |  | 0 |  | 337.4001 | 42.5999 |  | 改、扩建厂房、茶文化体验中心，增加包装车间设备设施，茶树苗培育种植及茶文化研学设备设施等 | 农业农村局 | 秦存荣 | 13293665418 | 提高村集体增收、创建本村劳动人口就业岗位。
48 | 2025年山西柳裕酒庄有限公司建设项目 | 扩建 | 产业发展 | 山西柳裕酒庄有限公司 | 留誉镇 | 下岔沟 | 土方整治和回填40万m³及护坡工程、建原酒不锈钢罐区720㎡、原酒土窑洞库630㎡、污水处理站129㎡及配套设施设备。 | 2025年3月-2025年12月 | 1271 | 200 |  |  |  | 200 |  | 1071 | 200 | 0.047万元/㎡ | 土方整治和回填40万m³及护坡工程、建原酒不锈钢罐区720㎡、原酒土窑洞库630㎡、污水处理站129㎡及配套设施设备。 | 农业农村局 | 杨晓宇 | 13133383910 | 项目建设完成，增加就业岗位20个，脱贫人口增收40000元/人
49 | 穆村镇堡上村2025年乡村驿站建设项目 | 新建 | 产业发展 | 堡上村委 | 穆村镇 | 堡上村 | 500㎡ | 2025.2-2025.6 | 85.2457 | 70 |  |  |  | 70 |  | 15.2457 | 70 |  | 新建近500㎡的乡村驿站，快递转运、电商直播助销当地农副产品蒜苔、碗团、村内大棚反季蔬果，为村民提供便利等。 | 工信局 | 贾永明 | 13453866690 | 受益人数50人，群众满意度100%
50 | 石西乡好学村2025年服装加工厂项目 | 新建 | 产业发展 | 翠珍服装厂 | 石西乡 | 好学村 |  | 2025.2.10-2025.5.21 | 50 | 4.7352 |  |  |  | 4.7352 |  | 45.2648 | 4.7352 |  | 服装加工厂建设及相关设备购买 | 农业农村局 | 张翠珍 | 13283587892 | 20
51 | 庄上镇梨树凹村2025年冷库建设项目 | 新建 | 产业发展 | 梨树凹村委 | 庄上镇 | 梨树凹村委 | 300平米 | 2025.5.1-2020.9.1 | 150 | 148.3263 |  |  |  | 148.3263 | 0 | 1.6737 | 148.3263 | 0 | 修建玉露香仓储保鲜冷库300平米 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810 | 受益人口满意度98%
52 | 庄上镇张家湾村2025年非遗花膜项目 | 续建 | 产业发展 | 吕梁市祥瑞森食品有限责任公司 | 庄上镇 | 张家湾村 | 厂房搭建、设施设备采购等 | 2025.2.19-2025.5.19 | 50 | 3.9027 |  |  |  | 3.9027 | 0 | 46.0973 | 3.9027 |  | 厂房搭建、设施设备采购等 | 农业农村局 | 杨柯毅 | 18003587201 | 受益人口满意度98%
53 | 高家沟乡郝家庄村2025年新建醋加工厂项目 | 新建 | 产业发展 | 郝家庄村 | 高家沟乡 | 郝家庄村 | 新建厂房140平方米，大缸300个，锅10个，发酵设备、水箱20个等 | 2025.3.1-2025.6.30 | 90 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 20 | 70 |  | 新建厂房140平方米，大缸300个，锅10个，发酵设备、水箱20个等 | 组织部 | 张海元 | 13994813669 | 可带动全村脱贫户、监测户就近务工。同时促进醋加工厂产业化经营，增加市场上高档、优质醋供给，解决农村富余劳动力，带动其他相关产业及第三产业的发展。为协助党和政府解决“三农”问题和老百姓健康做实实在在的贡献。
54 | 石西乡石西村2025年鲜玉米深加工生产项目 | 新建 | 产业发展 | 石西村 | 石西乡 | 石西村 | 建设一家高品质的鲜玉米深加工生产基地，按一条生产线设计，日产保鲜玉米5000袋。厂房500平方米，包括生产车间、仓库等。 | 2025.2.1-2025.8.30 | 85 | 69.8841 | 50 | 15 |  | 4.8841 |  | 15.1159 | 69.8841 |  | 1.新建玉米加工厂房500平方米 2.购置糯玉米气动式扒皮机1台、切头去尾设备1台、清洗风干设备1台、过水提升机1台、滚杠清洗机1台、皮带提升机1套、循环输送带1套、给带式包装机2台、输送带1套、一拖二自动杀菌锅21台、传送设备1台 3.气泡清洗机1台、风干机1台、空压机2台、2吨蒸汽锅炉1套等 | 组织部 | 刘淑琴 | 13593393176 | 解决石西乡2000余亩鲜食玉米基地提供再加工，带动产业发展，项目建成后，拟采用对外承包经营模式获取收益，利益所得为村集体所有，主要用途为村集体基础设施建设及五保户困难户补助等，辐射带动周边8个村利用有效资源发展壮大集体经济。
55 | 薛村镇军渡村2025年黄河鲤鱼养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 军渡村 | 薛村镇 | 军渡村 | 计划打造10多亩生态养殖 | 2025.4.1-2025.9.30 | 95 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 25 | 70 |  | 1.规划建设10亩鱼塘，在鱼塘上游修建拦渣坝清理塘内淤泥 | 组织部 | 郝宏武 | 13991242088 | 建成可带动全村10余人就业，优先为脱贫户、监测户等困难户提供岗位。村集体年底给村民分红，增加农民收入。
56 | 薛村镇焉哉村2025年粉条厂项目 | 新建 | 产业发展 | 焉哉村 | 薛村镇 | 焉哉村 | 建设年产300吨粉条厂一座。 | 2025.3.1-2025.6.30 | 95 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 25 | 70 |  | 建设年产300吨粉条厂一座 | 组织部 | 王兔平 | 18535866766 | 本项目可带动脱贫户、监测户直接就业十余人，预期每户年增收48000元，间接带动农户增收总计六十余万元，村集体年增收三十余万元。
57 | 庄上镇山头村张家垣自然村2025年豆腐及豆制品加工厂项目 | 新建 | 产业发展 | 山头村委张家垣自然村村委 | 庄上镇 | 山头村张家垣自然村 | 中型豆腐机豆制品加工 | 2025.5.1-2025.8.1 | 60 | 60 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 60 |  | 豆腐及豆制品流水线加工设备、水电安装等 | 农业农村局 | 乔云清 | 15835187689 | 受益人口满意度98%。
58 | 2025年柳林县脱贫人口小额信贷贴息 | 新建 | 产业发展 | 县农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 一年 | 211.7305 | 211.7305 | 211.7305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 211.7305 | 按照当年基准利率进行贴息 | 根据柳银发〔2021〕6号《关于印发柳林县脱贫人口小额信贷贴息实施方案的通知》精神，对5万元以下（含）予以全额贴息 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810 | 根据柳银发〔2021〕6号文件精神，对小额信贷额度在5万元以下（含）的脱贫户（含未消除风险监测户）予以全额贴息。
59 | 2025年柳林县脱贫劳动力一次性交通补贴 | 新建 | 就业项目 | 县农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 一年 | 270.36 | 269.98 |  | 269.98 |  | 0 | 0 | 0.38 | 269.98 | 每人按具体务工地点，最低补助80元，最高不超1500元（含）。 | 2024-2025年度跨省、省内县外稳定就业或灵活就业的脱贫劳动力（含监测对象劳动力），对跨省、省内县外务工稳定就业或灵活就业的脱贫劳动力（含监测对象劳动力），给予一次性交通补贴，以最远务工地区为补贴标准。 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810 | 对县外务工的脱贫人口按照对跨省、省内县外务工稳定就业或灵活就业的脱贫劳动力（含监测对象劳动力），给予一次性交通补贴，以最远务工地区为补贴标准。跨省务工补贴标准最高不超1500元；省内市外务工补贴标准最高不超600元；市内县外务工补贴标准最高不超200元。
60 | 2025年柳林县雨露计划 | 新建 | 巩固三保障成果 | 柳林县农业农村局 | 农业农村局 |  | 1200人 | 2025/4-2025/11 | 356.1 | 356.1 |  | 356.1 |  | 0 |  | 0 | 356.1 | 3000元/人 | 对就读中职、高职（专）、技工学校（含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习）中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭），按学制每生每年给予3000元的补助。 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810 | 预计补助中、高职受教育学生1200人每人3000元，受益人口非常满意
61 | 2025年柳林县脱贫劳动力稳岗补助 | 新建 | 就业项目 | 县人社局 | 人社局 |  |  | 一年 | 800 | 298 |  | 298 |  | 0 | 0 | 502 | 298 | 每人每月200元，最高不超过1200元。 | 2023-2025年，对当年在同一用工单位累计务工就业6个月以上、平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗奖补。 | 人社局 | 穆锦明 | 15035804899 | 2023-2025年，对当年在同一用工单位累计务工就业6个月以上、平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗奖补。
62 | 2025年农业产业技术指导费 | 新建 | 产业发展 | 各相关乡镇 | 农业农村局 | 各相关乡镇村委 | 聘用4支产业发展技术指导团队， | 20250605-20251111 | 53.2 | 43.2 |  |  |  | 43.2 |  | 10 | 43.2 | 牛羊养殖16万 | 辣椒产业技术指导费6万元，木耳产业技术指导费29万元，牛羊养殖技术指导费16万元，边鸡指导费1.2万元。 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810 | 聘用4支产业发展技术指导团队，
63 | 薛村镇焉哉村委2025年生态园建设项目 | 新建 | 产业发展 | 焉哉村委 | 薛村镇 | 焉哉村委 | 100亩 | 2025/3/1-2026/8/1 | 287.4729 | 287.4729 |  |  |  | 287.4729 |  | 0 | 287.4729 |  | 鱼菜共生、蔬菜大棚、采摘园、蔬菜园、樱花大道 | 农业农村局 | 王兔平 | 18535866766 | 带动村集体年增收近三百万元。
64 | 孟门镇高家塔村2025年购置农机具强化农业基础项目 | 新建 | 产业发展 | 高家塔村 | 孟门镇 | 高家塔村 | 购买大型耕整地机 | 2025.3.1-2025.8.30 | 70 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 0 | 70 |  | 购买大型耕整地机 | 组织部 | 高玉明 | 13571209803 | 辐射带动周边8个村的撂荒土地进行大面积的复耕复垦。
65 | 王家沟乡曹家塔村2025年乡村振兴、发展旅游支柱产业项目 | 新建 | 产业发展 | 曹家塔村 | 王家沟乡 | 曹家塔村 | 利用村西井沟区域附近水源条件充足的优势，规划建设鱼塘， | 2025.4.1-2025.11.30 | 75 | 70 | 50 | 15 |  | 5 |  | 5 | 70 |  | 利用村西井沟区域附近水源条件充足的优势，规划建设鱼塘 | 组织部 | 曹许平 | 13935862157 | 建成可带动全村10余人就业，优先为脱贫户、监测户提供岗位。村集体年底给村民分红，增加农民收入。
66 | 柳林县2025年农业生产托管项目 | 新建 | 产业发展 |  | 现代农业发展中心 |  | 发展农业生产托管农机合作社6个 |  | 420 | 420 | 420 |  |  | 0 |  | 0 | 420 |  | 农业生产托管 | 现代农业发展中心 | 王利荣 | 13903581398 | 发展农业生产托管农机合作社6个
67 | 陈家湾镇下寺头村2025年谷须沟过水桥砌筑项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 下寺头村委 | 陈家湾镇 | 下寺头村委 | 168立方米 | 2025年4月-2025年9月 | 13.1086 | 12 | 12 |  |  | 0 |  | 1.1086 | 12 | 0.071万元/立方米 | 长12米、宽4米、高3.5米 | 农业农村局 | 王清柱 | 13293947486 | 方便群众出行，提高群众满意度100%
68 | 柳林县2025年贾家垣乡红管村田间路 | 新建 | 乡村建设行动 | 贾家垣乡红管村 | 贾家垣乡 | 红管村 | 5.5米路基河卵石铺底，4.5米路面硬化，长度2800米，管涵桥50米，排水、防护设施，路牌路标 | 2025年4月1日-2025年8月31日 | 360 | 199.2663 |  |  |  | 199.2663 |  | 160.7337 | 199.2663 |  | 5.5米路基河卵石铺底，4.5米路面硬化，长度2800米，管涵桥50米，排水、防护设施，路牌路标 | 农业农村局 | 冯全应 | 13835822200 | 贯通红管行政村各自然村，连接四好公路，方便群众出入通行，直接受益人1890人
69 | 李家湾乡韩家坡村2025年孔家山自然村张家塔降百达农业开发新区（月季花景区）主干线沥青油路 | 新建 | 乡村建设行动 | 李家湾乡韩家坡村 | 李家湾乡 | 韩家坡村 | 3千米 | 2025.3-2025.9 | 306 | 200 |  |  |  | 200 |  | 106 | 200 |  | 路面长约3000米，宽约6米，路面铺油硬化及附属配套设施等。 | 农业农村局 | 韩建军 | 15835165578 | 方便出行
70 | 穆村镇堡上村2025年产业园区高压电安装项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 堡上村 | 穆村镇 | 堡上村 | 新建10kV单回架空线路全长0.459km，其中电缆线路0.01km，电缆采用ZC-YJLV32-8.7/10kV-3X95 型；架空线路0.449km，导线采用JKLGYJ-10KV-70/10 型导线;0.4kV架空线路全长1.718km，导线采用JKLGYJ-0.4KV-120/20型；建设杆塔共34基，其中12 米单杆 30基、12 米双杆3基、12米双杆1基；安装柱上式智能真空断路器及高压计量各一台；安装400KVA-12米双杆变台1套；安装低压四线杆一进四出电缆分接箱共计 28面。 | 2025.3-2025.5 | 92.1236 | 90 |  |  |  | 90 |  | 2.1236 | 90 |  | 新建10kV单回架空线路全长0.459km，其中电缆线路0.01km，电缆采用ZC-YJLV32-8.7/10kV-3X95 型；架空线路0.449km，导线采用JKLGYJ-10KV-70/10 型导线;0.4kV架空线路全长1.718km，导线采用JKLGYJ-0.4KV-120/20型；建设杆塔共34基，其中12 米单杆 30基、12 米双杆3基、12米双杆1基；安装柱上式智能真空断路器及高压计量各一台；安装400KVA-12米双杆变台1套；安装低压四线杆一进四出电缆分接箱共计 28面。 | 农业农村局 | 贾永明 | 13453866690 | 受益人数100人，群众满意度100%
71 | 石西乡刘家垣村2025年农村电网建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 石西乡刘家垣村委 | 石西乡 | 刘家垣村 |  | 2025年4月-2025年4月 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  | 0 | 15 |  | 1.新建1台变压器 | 农业农村局 | 刘存礼 | 18835812188
72 | 西王家沟乡南焉村2025年新建排洪涵洞项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 南焉村委 | 王家沟乡 | 南焉村委 | 长130米，宽1.5米，高1.2米 | 2025.3.1—2025.12.31 | 45 | 45 |  |  |  | 45 |  | 0 | 45 | 0.2万元/米 | 新建石砌排洪涵洞 | 农业农村局 | 张四海 | 13935880156 | 受益群众满意度
73 | 薛村镇港村2025年扩建太行井项目 | 扩建 | 产业发展 | 港村村委 | 薛村镇 | 港村 | 扩建太行井加长100米 | 2025-4月-7月 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 |  | 计划在太行井加长100米，需要混凝土C30预制模式砌筑水硐 | 农业农村局 | 郝虎兵 | 13992235451 | 增收增产
74 | 薛村镇薛王山村2025年增设变压器工程 | 新建 | 产业发展 |  | 薛村镇 | 薛王山村委 | 2台 | 2025.01.1-2025.4.30 | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  | 0 | 50 |  | 薛家山、王家山垣上增设2台变压器，用于高标准农田灌溉 | 农业农村局 | 王振财 | 13485420166 | 每人每年增收200元，增加灌溉面积400亩
75 | 庄上镇胶泥垄村录聚峁自然村2025年村内道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 胶泥垄村委 | 庄上镇 | 胶泥垄村委 | 长210米，宽3.5米，厚15cm道路硬化 | 2025.2.1 -2025.8.1 | 18 | 18 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 长210米，宽3.5米，厚15cm道路硬化 | 农业农村局 | 康艳平 | 15364781739 | 受益人口满意度98%
76 | 庄上镇胶泥垄村村内道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 胶泥垄村委 | 庄上镇 | 胶泥垄村委 | 长275米，宽5米，厚15cm道路硬化 | 2025.2 .1- 2025.8.1 | 22 | 21.4151 | 21.4151 |  |  | 0 | 0 | 0.58492 | 21.4151 |  | 长275米，宽5米，厚15cm道路硬化 | 农业农村局 | 康艳平 | 15364781739 | 受益人口满意度98%
77 | 留誉镇高家沟村2025年千明沟和后坪沟过河桥修建工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 高家沟村 | 留誉镇 | 高家沟村 | 1、千明沟过河桥工程（过水涵洞长度为4.0m,两侧防撞墙宽0.2m高0.9m，过车有效宽度3.6m,过水面宽度7.5m、高度7.5m。）2、后坪沟过河桥工程（过水涵洞长度为4.0m,两侧防撞墙宽0.2m高0.9m，过车有效宽度3.6m,过水宽度4.5m高度4.2m。） | 2025.4.1-2.25.10.1 | 60.1619 | 60 | 60 |  |  | 0 |  | 0.16185 | 60 |  | 1、千明沟过河桥工程（过水涵洞长度为4.0m,两侧防撞墙宽0.2m高0.9m，过车有效宽度3.6m,过水面宽度7.5m、高度7.5m。）2、后坪沟过河桥工程（过水涵洞长度为4.0m,两侧防撞墙宽0.2m高0.9m，过车有效宽度3.6m,过水宽度4.5m高度4.2m。） | 农业农村局 | 王月明 | 15935178506 | 受益人口满意度98%
78 | 庄上镇山头村张家垣自然村2025年产业路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 山头村委张家垣自然村 | 庄上镇 | 山头村张家垣自然村 | 2.5公里 | 2025.4 .1-2025.10.1 | 350 | 200 |  |  |  | 200 |  | 150 | 200 |  | 路基及路面，排水渠修建 | 农业农村局 | 乔云清 | 15835187689 | 受益人口满意度98%
79 | 留誉镇高村村委2025年养牛小区产业路项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 高村村委 | 留誉镇 | 高村村委 | 新建养牛小区至南循环公路产业路320米及防护和排水设施等。其中产业路面宽4米，厚20厘米。 | 2025年3月1日-4月1日 | 48.5 | 45 | 45 |  |  | 0 |  | 3.5 | 45 |  | 新建养牛小区至南循环公路产业路320米及防护和排水设施等。其中产业路面宽4米，厚20厘米。 | 农业农村局 | 郭彪 | 13903580322 | 方便了村民的出行
80 | 留誉镇惠家坪村委2025年新建惠家坪到白龙山道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 惠家坪村委 | 留誉镇 | 惠家坪村委 | 本项目全长 1.127 公里，包括路面工程、防护工程、排水工程。（挖除破损砼路面 330.72m³，厚 18cmC30 砼路面 4226 ㎡，厚 15cm 砂砾垫层 3697 ㎡，浆砌片石挡墙 322.7m³，C20 砼边沟 115m，C25 砼横向排水沟 12m/3 道，C30 砼拦水带 847m。） | 2025.7-2025.9 | 97.341 | 70 |  |  |  | 70 |  | 27.341 | 70 |  | 本项目全长 1.127 公里，包括路面工程、防护工程、排水工程。（挖除破损砼路面 330.72m³，厚 18cmC30 砼路面 4226 ㎡，厚 15cm 砂砾垫层 3697 ㎡，浆砌片石挡墙 322.7m³，C20 砼边沟 115m，C25 砼横向排水沟 12m/3 道，C30 砼拦水带 847m。） | 农业农村局 | 惠东平 | 15035829470 | 改善交通条件，提升村容村貌，方便村民出行。
81 | 薛村镇八盘山新村整治工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 薛村镇人民政府 | 薛村镇 | 八盘山 | 对杨彩塔村口及沿线村内道路进行集中整治，对新农村边坡进行加固 |  | 51.3854 | 20.977 | 20.977 |  |  | 0 |  | 30.4084 | 20.977 |  | 对杨彩塔村口及沿线村内道路进行集中整治，加固 | 农业农村局 | 宋旭东 | 13100086618 | 整体提升村内人文居住环境，改善村民出行条件
82 | 柳林县巩固衔接考核提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 水利局 | 水利局 |  |  |  | 567 | 564.9777 |  |  |  | 564.9777 |  | 2.0223 | 564.9777 |  | 农村饮水安全保障及水质提升 | 水利局 | 刘忠旺 | 17867283986
83 | 薛村镇小成村新增变压器和线路提升项目（千万工程） | 改建 | 乡村建设行动 | 薛村镇小成村 | 薛村镇 | 小成村 | 4.3公里,3台 | 2025.12 | 242.8 | 242.8 | 242.8 |  |  |  |  | 0 | 242.8 |  | 计划新增变压器 3 台，分别为 500KW、630KW、250KW，同时将全村线路升级为 120㎜²、95㎜²、70㎜² 三种电线，总线路长4.3公里。 | 农业农村局 | 马金莲 | 18535876128 | 按进度完成工程
84 | 薛村镇小成村护村护地项目（千万工程） | 新建 | 乡村建设行动 | 薛村镇小成村 | 薛村镇 | 小成村 | 建设全长572.5米河坝 | 2025.12 | 458 | 398 |  |  |  | 398 |  | 60 | 398 |  | 建设全长572.5米河坝 | 农业农村局 | 马金莲 | 18535876130 | 按进度完成工程
85 | 薛村镇小成养老院连接线道路（千万工程） | 新建 | 乡村建设行动 | 薛村镇政府 | 薛村镇 | 小成村 | 600米 | 2025.12 | 115.4466 | 114.5377 | 57.2 | 47.9575 |  | 9.3802 |  | 0.90889 | 114.5377 |  | 薛村镇后小成养老院连接道路600米。 | 农业农村局 | 杨文丽 | 13753854736 | 按进度完成工程
86 | 薛村镇小成村和美乡村基础设施建设项目（千万工程） | 新建 | 乡村建设行动 | 薛村镇小成村 | 薛村镇 | 小成村 | 4千米 | 2025.12 | 220.7534 | 220.7534 |  |  |  | 220.7534 |  | 0 | 220.7534 |  | 前小成自然村道路（乡村振兴1#路）以及入户路进行修建，同时畅通排水渠、新建八石线入三川河排洪涵洞、旧学校旁的道路及排洪渠的维修等。 | 农业农村局 | 马金莲 | 18535876132 | 按进度完成工程
87 | 能繁母牛补贴 | 新建 | 产业发展 | 15个乡镇 | 农业农村局 |  | 计划补助能繁母牛4521头 |  | 452.1 | 452.1 | 452.1 |  |  | 0 |  | 0 | 452.1 | 每头补助1000元 | 计划补助能繁母牛4521头 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810 | 推进肉牛产业纾困，稳定基础产能，调动养牛积极性，促进肉牛产业稳定发展。
88 | 良种肉牛引进 | 新建 | 产业发展 | 15个乡镇 | 农业农村局 |  | 计划补助360头优质母牛，种公牛3头。 |  | 73.5 | 73.5 |  | 73.5 |  | 0 |  | 0 | 73.5 | 优质母牛每头补助2000元；种公牛每头补助5000元。 | 计划补助360头优质母牛，种公牛3头。 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810 | 健全肉牛良种繁育体系，更新肉牛品质
89 | 畜禽养殖场粪污处理设施建设 | 新建 | 产业发展 |  | 农业农村局 |  | 计划修建尿液收集池3110m³，堆粪场335m³。 |  | 64.5645 | 64.5645 |  | 64.5645 |  | 0 |  | 0 | 64.5645 | 尿液收集池补助195元/m³，堆粪场补助117元/m³。 | 计划修建尿液收集池3110m³，堆粪场335m³。 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810 | 养殖场配套建设与养殖规模匹配的粪污处理设施，有效解决全县畜禽养殖环境污染问题，实现粪污资源化利用，推动农业高质量发展。
90 | 获食品生产许可证的奖励 | 新建 | 产业发展 | 留誉、柳林镇、穆村镇 | 农业农村局 |  | 山西云上食品开发有限公司5万元、山西晋柳农产品供应链管理有限公司5万元、柳林县正兴食品有限公司5万元。 |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  | 0 | 15 | 每个奖励5万元 | 山西云上食品开发有限公司5万元、山西晋柳农产品供应链管理有限公司5万元、柳林县正兴食品有限公司5万元。 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810 | 确保食品生产的安全与合规，保障消费者权益，以及维护市场秩序。
91 | 获绿色食品证书的奖励 | 新建 | 产业发展 | 陈家湾、留誉、庄上镇、高家沟 | 农业农村局 |  | 柳林县留誉写绿种养殖专业合作社2万元、柳林县双李种养殖场3万元、柳林县新家园农副产品加工厂2万元、柳林县鑫盛农资服务部3万元。 |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  | 0 | 10 | 认证一个绿色食品主体+一个产品奖励2万元，多加一个产品加1万元。 | 柳林县留誉写绿种养殖专业合作社2万元、柳林县双李种养殖场3万元、柳林县新家园农副产品加工厂2万元、柳林县鑫盛农资服务部3万元。 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810 | 有助于提升品牌形象和市场竞争力；对生态农业和环境保护有积极影响；还能提升消费者的健康意识和信任度。
92 | 柳林县2025年耕地撂荒复耕复种补贴（县级）项目 | 新建 | 产业发展 | 农业农村 | 农业农村局 |  | 耕地撂荒复耕复种3500亩 |  | 71.3162 | 63.7764 |  |  |  | 63.7764 |  | 7.5398 | 63.7764 |  | 耕地撂荒复耕复种3500亩 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
93 | 三交镇坪头村2025年晋金元枣业有限责任公司产业帮扶车间厂房灾后重建项目 | 新建 | 产业发展 | 晋金元枣业有限责任公司 | 三交镇 | 坪头村 | 重建厂房200㎡ | 2025年4月20日-2025年7月31日 | 120 | 24 | 24 |  |  | 0 |  | 96 | 24 |  | 烘干房5间，储存库一间合计200余平方米，烘干房配套设施有，温控箱，保温设备，发热管，防雨设备等 | 农业农村局 | 高于动 | 13835823166 | 企业预计年收益增加5万元，脱贫户年收入增加7500元/户
94 | 三交镇宋家垣村委2025年蛋鸡养殖 | 新建 | 产业发展 | 柳林县祥瑞丰登家庭农场 | 三交镇 | 宋家垣村委 | 3150平方米 | 2025.2-2025.12 | 1074.3948 | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 874.3948 | 200 | 200 | 新建标准化蛋鸡舍、饲料房等设施 | 农业农村局 | 高林林 | 18434986048 | 预计年收入200万元
95 | 柳林县三交镇宋家垣村委厚积坡自然村2025年土地整理项目 | 改建 | 产业发展 | 三交镇人民政府 | 三交镇 | 宋家垣村委 | 土地整理面积240亩，排洪渠3道，196米，田间道路2493米。 |  | 260 | 192.2316 |  |  |  | 192.2316 |  | 67.7684 | 192.2316 |  | 土地整理面积240亩，排洪渠3道，196米，田间道路2493米。 | 农业农村局 | 高继平 | 15935178637 | 保持水土流失增加农民收入。
96 | 2025年三交镇苇园沟村何家沟自然村一号水井维修项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 苇园沟村委 | 三交镇 | 苇园沟村何家沟自然村 |  |  | 21.26 | 21.26 |  |  |  | 21.26 |  | 0 | 21.26 |  | 翻建井台石砌基础基座，加高围墙30米，硬化井台平面36平方米，修建过路排洪地沟6米一条，加盖工字钢焊接雨水篦子，井台两侧污水管道处理。 | 农业农村局 | 白锦明 | 15935178125 | 解决饮水安全问题。
97 | 三交镇坪上村村内道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 坪上村委 | 三交镇 | 坪上村委 | 292米 |  | 15.2712 | 15.2712 |  |  |  | 15.2712 |  | 1e-06 | 15.2712 |  | 硬化坪上村内道路两段共292米，砌筑流水槽5.5米和修建挡土墙护坡22米。 | 农业农村局 | 刘喜财 | 13546264411 | 解决村民出行难题，打破村集体产业瓶颈。
98 | 庄上镇胶泥垄村录聚峁自然村2025年水源地维修工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 胶泥垄村委 | 庄上镇 | 胶泥垄村委 | 200m³ | 2025.5.1-2025.8.1 | 32 | 30.881 | 30.881 |  |  | 0 |  | 1.119 | 30.881 |  | 新建200立方蓄水池一个 | 农业农村局 | 康艳平 | 15364781739 | 解决村内300余人的生产生活用水
99 | 庄上镇安峪村2025年排洪渠建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 安峪村委 | 庄上镇 | 安峪村委 | 修建排洪渠1座；修复排洪渠1座 | 2025.6.1-2025.10.1 | 13.6651 | 11.6601 |  |  |  | 11.6601 |  | 2.005 | 11.6601 |  | 修建排洪渠1座；修复排洪渠1座 | 农业农村局 | 高保平 | 13753853452 | 受益人口满意度99%
100 | 成家庄镇下垣则村石家茆自然村风咀墕田间道路工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 下垣则村委 | 成家庄镇 | 下垣则村委 |  |  | 66.49 | 66 |  |  |  | 66 |  | 0.49 | 66 |  | 伐树直径30cm以内8棵；反铲挖掘机挖土长52m均宽15m均高30m；装载机装运土100m以内长52m均宽15m均高30m；压路机回填压实长52m均宽15m均高30m；C25混凝土硬化15cm厚，塑料薄膜养护长110m宽3.5m；铺设φ500mm波纹管290m。 | 农业农村局 | 李四保 | 13753843388 | 确保村民及过往车辆人员出行安全，提高村民生产效率，改善生活质量。
101 | 石西乡2025年柳林县腾飞养殖专业合作社建设项目 | 新建 | 产业发展 | 柳林腾飞养殖专业合作社 | 石西乡 | 马家山村 |  | 2025.3.1-2025.10.1 | 600 | 120 |  |  |  | 120 |  | 480 | 120 |  | 大棚基地冷库建设、育苗室修建、排水及蓄水池3座、挡墙、排洪道及饲草种植基地的整理。 | 农业农村局 | 马腾飞 | 18635858744 | 预计年增收88万元
102 | 石西乡2025年柳林县康友农业有限责任公司红薯种植项目 | 新建 | 产业发展 | 柳林县康友农业有限责任公司 | 石西乡 | 马家山村 | 20亩 | 2025.5.1-2025.10.1 | 26 | 2 |  |  |  | 2 |  | 24 | 2 | 400元/亩 | 土地整合、耕地、除草、施肥、红薯种植及管理 | 农业农村局 | 马维亮 | 15135808366 | 预计年增收20万元
103 | 陈家湾镇西垣村2025年修建温室大棚及蓄水池项目 | 新建 | 产业发展 | 西垣村村委 | 陈家湾镇 | 西垣村村委 | 新建6座现代化蔬菜种植温室大棚，每座占地1亩，新建一个容量为3000立方米的蓄水池 | 2025年3月—2025年7月 | 490 | 217.8515 |  |  |  | 217.8515 |  | 272.1485 | 217.8515 |  | 新建6座现代化蔬菜种植温室大棚，每座占地1亩，新建一个容量为3000立方米的蓄水池 | 农业农村局 | 刘永明 | 18376837777 | 促进特色农业发展，带动民增收500元/人
104 | 留誉镇惠家坪村委2025年更换田家圪垯变压器及配套线路建设项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 惠家坪村委 | 留誉镇 | 惠家坪村委 |  | 2025年7月 -2025年8月 | 39.3913 | 38.37 |  |  |  | 38.37 |  | 1.0213 | 38.37 | 1 | 10kV架空线路：新建10kV单回架空线路0.225km，导线采用10kV-JKLGYJ-70/10绝缘导线。0.4kV低压线路：新建0.4kV低压架空四线0.812km，导线采用1kV-JKLGYJ-120/20绝缘导线。变压器：安装315kVA柱上变压器1台，型号为S13-M-315/10节能型密闭式变压器。新建12米电杆4根、15米电杆12根。安装二表箱2个、四表箱3个、动力表箱3个。 | 农业农村局 | 惠东平 | 15035829470 | 保障村民生产、生活用电安全、高效、稳定，助推经济发展。
105 | 留誉镇寨子湾村委2025年更换寨子湾变压器及配套线路建设项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 寨子湾村委 | 留誉镇 | 寨子湾村委 |  | 2025年7月 -2025年8月 | 68.2916 | 67.1458 |  |  |  | 67.1458 |  | 1.1458 | 67.1458 | 1 | 10kV线路：新建单回架空线路0.156km，采用10kV-JKLGYJ-70/10绝缘导线。 0.4kV线路：新建低压架空四线1.056km（导线采用1kV-JKLGYJ-120/20）和低压架空二线1.471km（导线采用1kV-JKLGYJ-70/10）。新建12米电杆33根、15米电杆12根、18米电杆1根。 安装315kVA柱上变压器1台，315kVA综合配电箱1台。 | 农业农村局 | 李贵生 | 15535866683 | 保障村民生产、生活用电，保证用电安全，促进经济增长。
106 | 陈家湾闫家湾硬化路 | 新建 | 乡村建设行动 | 闫家湾村 | 陈家湾镇 | 闫家湾村 | 1.7公里 |  | 55 | 55 |  |  |  | 55 |  | 0 | 55 |  | 田间道路硬化1.7公里。 | 农业农村局 | 闫小强 | 15035353573
107 | 柳林县干果经济林高标准示范园建设（红枣）项目 | 续建 | 产业发展 | 林业局 | 林业局 |  | 5079亩 |  | 519.16 | 157.22 | 157.22 |  |  | 0 |  | 361.94 | 157.22 |  |  | 林业局 | 穆彦生 | 18235893066
108 | 柳林县干果经济林高标准示范园（核桃高接换优）建设项目 | 续建 | 产业发展 | 林业局 | 林业局 |  | 5000亩 |  | 463.729 | 160.41 | 160.41 |  |  | 0 |  | 303.319 | 160.41 |  |  | 林业局 | 穆彦生 | 18235893066
109 | 于家沟村内户通道路改造工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 于家沟村 | 柳林镇 | 于家沟村委 |  | 6个月 | 59.8577 | 58 |  |  |  | 58 |  | 1.8577 | 58 |  | （一）路面工程：1.路基换填；2.人工清洗旧路面，C25混凝土重新硬化路面，刻纹机刻纹； 3.路边砌筑砖墙；（二）排水工程： 1. 挖掘机挖沟槽土方；2.安装DN300钢带波纹管90米，安装DN600钢带波纹管36米；3.回填土70.2m³；4.砖砌检查井2座，砖砌雨水口2座； | 农业农村局 | 蔡海艳 | 1393587765
110 | 柳林镇蔡家沟村桥梁建设工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 蔡家沟村 | 柳林镇 | 于家沟村委 |  | 5个月 | 101.0219 | 97.9912 |  |  |  | 97.9912 |  | 3.0307 | 97.9912 |  | 新建桥梁一座，跨径30m，宽4.5m。 | 农业农村局 | 蔡强大 | 18634775234
111 | 2025年柳林县农林废弃物资源利用循环经济产业化项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 柳林庆隆新能源有限公司 | 穆村镇 | 穆村沙曲村 | 生产设备采购、厂房及库房建设、晾晒场地与道路硬化及基础建设三通一平。 | 2025.06-2025.12 | 924.2299 | 200 |  |  |  | 200 |  | 724.2299 | 200 |  | 生产设备采购、厂房及库房建设、晾晒场地与道路硬化及基础建设三通一平。 | 农业农村局 | 郝密旺 | 15535802707 | 收购农村废弃物6万吨，带动脱贫人口及一般农户80余人增收350万元
112 | 薛村镇焉头村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 焉头村 | 薛村镇 | 焉头村 | 道路硬化2.5公里。道路维修约20米，通过钢筋水泥打桩的形式固化路段。 |  | 70 | 69.0346 |  |  |  | 69.0346 |  | 0.9654 | 69.0346 |  | 道路硬化2.5公里。道路维修约20米，通过钢筋水泥打桩的形式固化路段。 | 农业农村局 | 韩永平 | 13994812346
113 | 柳林县马家塔村桑蚕种养基地 | 扩建 | 产业发展 | 马家塔村村委 | 孟门镇 | 孟门镇马家塔村委 | 林下养殖、果桑改良、蚕茧烤房 | 2024.10.1--2025.5.30 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | 0 | 20 |  | 林下养殖、果桑改良、蚕茧烤房 | 农业农村局 | 马军民 | 18735354589 | 增加周边农户收益
114 | 高家沟乡白家塔农业园区蓄水池淤泥清理及加固项目 | 改建 | 产业发展 | 白家塔村委 | 高家沟乡 | 白家塔村委 | 蓄水池淤泥清理10000m3，加固坝堎长35m，宽1m | 2025年5月1日-2025年6月30日 | 15 | 10.7961 |  |  |  | 10.7961 |  | 4.2039 | 10.7961 | 15元/m3 | 淤泥清理10000方，加固坝堎长35m.宽1m | 农业农村局 | 白雪峰 | 13994832240 | 项目按时完成，脱贫人口满意度99%
115 | 柳林县庭院经济养鸡项目 | 新建 | 产业发展 | 孟门镇、留誉镇 | 农业农村局 | 孟门镇王家也、留誉镇 | 养鸡730只 | 20250315-202501101 | 1.314 | 1.17 |  |  |  | 1.17 |  | 0.144 | 1.17 | 脱贫户和监测户每只补贴20元，一般户每只补贴18元。 | 养鸡730只（一般户） | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
116 | 柳林县石西乡呼家垣村2025年产业路修建项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 柳林县石西乡呼家垣村村民委员会 | 石西乡 | 呼家垣村 | 修建1800米产业路 | 2025年3月--2025年9月 | 178.4807 | 178.4807 |  |  |  | 178.4807 |  | 0 | 178.4807 |  | 修建长1.8千米，路基宽4.5米的产业路、路面硬化3.5米及排水设施 | 农业农村局 | 马登峰 | 13903586936 | 预计年收益45万元
117 | 柳林县留誉镇杜家庄村田间道路硬化工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 杜家庄村 | 留誉镇 | 杜家庄村委 | 主线2.005km，支线0.463km，路基宽度4.0m，路面宽度3.0m，路基挖方：13034.8m³、路基填方：825.0m³、现浇混凝土边沟：179.81m³、浆砌片石挡土墙：1136.11m³、15cm砂砾垫层：10350.4㎡、18cmC30水泥混凝土面板：5429.1㎡、15cm土壤固化剂路面：2452.5㎡、C25水泥混凝土拦水带：660米。 | 2个月 | 200 | 199.4099 |  |  |  | 199.4099 |  | 0.59011 | 199.4099 |  | 主线2.005km，支线0.463km，路基宽度4.0m，路面宽度3.0m，路基挖方：13034.8m³、路基填方：825.0m³、现浇混凝土边沟：179.81m³、浆砌片石挡土墙：1136.11m³、15cm砂砾垫层：10350.4㎡、18cmC30水泥混凝土面板：5429.1㎡、15cm土壤固化剂路面：2452.5㎡、C25水泥混凝土拦水带：660米。 | 农业农村局 | 成宇蛟 | 18636441199
118 | 留誉镇鸦岔村委2025年安全饮水单村供水工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 留誉镇人民政府 | 留誉镇 | 鸦岔村 | 1.在鸦岔自然村打一口180米深井，修建一间机房；2.山顶修建一座80立方米的水塔，安装上山管路350米，下山管路450米。 | 2025.04.01-2025.6.30 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | 0 | 20 |  | 1.在鸦岔自然村打一口180米深井，修建一间机房；2.山顶修建一座80立方米的水塔，安装上山管路350米，下山管路450米。 | 农业农村局 | 刘凤鸣 | 13513589540 | 预期建成后，保障村民安全饮水，供水满足村民生产生活需要
119 | 石西乡马家山村村内产业路拓宽硬化建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 马家山村 | 石西乡 | 马家山村 | 长987米，宽4米，18公分厚。 |  | 80.44 | 80.44 |  |  |  | 80.44 |  | 0 | 80.44 |  | 长987米，宽4米，18公分厚。 | 农业农村局 | 薛海亮 | 13753368964
120 | 沿黄路人居环境改善项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 5个乡镇 | 农业农村局 |  | 沿黄路5个乡镇推广孟门镇垃圾分类回收试点项目 | 2025、5、29-2025、10、10 | 100 | 79.9732 |  |  |  | 79.9732 |  | 20.0268 | 79.9732 |  | 沿黄路5个乡镇推广孟门镇垃圾分类回收试点项目 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810 | 改善5个乡镇的人居环境条件
121 | 贾家垣乡李家焉村2025年高金兰家庭农场 | 新建 | 产业发展 | 高金兰家庭农场 | 贾家垣乡 | 李家焉村 | 养殖黑山羊200头左右，修建羊圈及其他附属设施、办公场所、饲料加工车间、兽医室、消毒房、消毒池、粪便尿液收集一体化的标准羊圈500㎡。 | 2025、5、29-2025、10、10 | 146 | 15 |  |  |  | 15 |  | 131 | 15 |  | 养殖黑山羊200头左右，修建羊圈及其他附属设施、办公场所、饲料加工车间、兽医室、消毒房、消毒池、粪便尿液收集一体化的标准羊圈500㎡。 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
122 | 柳林县成家庄镇聚财塔村村通道路维修项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 聚财塔村委 | 成家庄镇 | 聚财塔 | 长1150米、宽4米，厚0.18米 |  | 66.37 | 66.37 |  |  |  | 66.37 |  | 0 | 66.37 |  | 对主要路段进行维修硬化长，1150米、宽4米，厚0.18米 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
123 | 陈家湾镇石盘上村2025年田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 石盘上村委 | 陈家湾镇 | 石盘上村委 | 1公里 | 2025年5月-2025年9月 | 33.007 | 33 |  |  |  | 33 |  | 0.006989 | 33 | 30万元/公里 | 8公里的田间道路硬化硬化 | 农业农村局 | 王杰 | 13834010026 | 方便群众出行，提高群众满意度100%
124 | 陈家湾镇吴村2025年产业路修复工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 吴村村委 | 陈家湾镇 | 吴村村委 | 1.5公里的土路开通及拓宽，四个涵洞，350米挡墙，铺设鹅卵石 | 2025年4月-2025年7月 | 159.9358 | 140 |  |  |  | 140 |  | 19.9358 | 140 |  | 1.5公里的土路开通及拓宽，四个涵洞，350米挡墙，铺设鹅卵石 | 农业农村局 | 任忠孝 | 18203586668 | 方便群众出行，提高群众满意度100%
125 | 薛村镇前大成村委王家庄自然村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 前大成村委 | 薛村镇 | 前大成 | 田间道路硬化2.4公里，厚16ccm，并修建排水设施。 | 2025年5月-2025年9月 | 98 | 92 |  |  |  | 92 |  | 6 | 92 |  | 田间道路硬化2.4公里，厚16ccm，并修建排水设施。 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
126 | 高家沟乡阴塔村新建蔬菜加工项目 | 新建 | 产业发展 | 柳林县天下红枣加工有限责任公司 | 高家沟乡 | 阴塔村 | 新建厂房2000㎡ | 2025.4.25-2025.10.30 | 1000 | 156 |  |  |  | 156 |  | 844 | 156 |  | 新建厂房2000㎡，购买蔬菜加工设备5台，变压器1台，烘干设备2台，杀菌锅1台，叉车1台，吊装无人机1台，运货电梯3套，载人电梯1套，污水处理及配套设施1套，水净化设备1台，储水井1眼。 | 农业农村局 | 白金亮 | 18334898110 | 可解决附近农户蔬菜销售难题，带动脱贫户就业。
127 | 2025年贾家垣乡刘家垣村秸秆综合利用项目 | 新建 | 产业发展 | 刘家垣村委 | 贾家垣乡 | 刘家垣村 |  | 2025.6.1-2026.3.1 | 200 | 200 |  |  |  | 200 |  | 0 | 200 | 0 | 修建标注化青贮厂800平，200平配套生产用房，引进切碎、混合一体化生产线。 | 农业农村局 | 董卫平 | 13663685599 | 社会效益：减少我村秸秆资源浪费，促进资源再利用，实现产业绿色循环。经济效益：预计增加我村集体经济收入20万元/年。
128 | 2025年石西乡好学村薛家坪产业道路工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 好学村委 | 石西乡 | 薛家坪 | 道路长598米，宽3.5米 |  | 53 | 53 |  |  |  | 53 |  | 0 | 53 |  | 道路长598米，宽3.5米，主要硬化0.15米厚，并建设排水渠。 | 农业农村局 | 魏跃跃 | 15935845432
129 | 塔村村委2025年S248至塔村道路升级改造工程项目 | 改建 | 乡村建设行动 | 留誉镇人民政府 | 留誉镇 | 塔村 | 拟建项目路线总长度5.425公里，本项目基本维持原有道路标准及平纵指标不变，路基宽4.5米、行车道宽3.5m、路肩宽2x0.5m。路面采用混凝土路面以及完善配套的排水、安防设施等。 | 2025.6--2025.10 | 289.587 | 200 |  |  |  | 200 |  | 89.587 | 200 |  | 拟建项目路线总长度5.425公里，本项目基本维持原有道路标准及平纵指标不变，路基宽4.5米、行车道宽3.5m、路肩宽2x0.5m。路面采用混凝土路面以及完善配套的排水、安防设施等。 | 农业农村局 | 薛生生 | 15835856715 | 改善交通条件，提升村容村貌
130 | 三交镇宋家垣至闫家塔自然村道路改造工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 宋家垣 | 三交镇 | 宋家垣村委 | 路段全长1.46km. |  | 270 | 200 |  |  |  | 200 |  | 70 | 200 |  | 路段全长1.46km,路基宽4.5米，行车道宽3.5米，路面结构采用水泥混凝土. | 农业农村局 | 贾晋文 | 15034289222 | 确保农民安全出行
131 | 成家庄镇李家洼自然村2025年农村供水深井项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 李家洼自然村 | 成家庄镇 | 王家坡村 | 1.新打深井1孔预计580米；2.水泵一台，电览线1500米，配电柜一台；3.配套机房，井架预算投资70万元 | 2025年6月12日-2025年9月30日 | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  | 0 | 60 |  | 1.新打深井1孔预计580米；2.水泵一台，电览线1500米，配电柜一台；3.配套机房，井架预算投资70万元 | 农业农村局 | 穆海富 | 18735357333
132 | 2025年农村供水工程维修养护市级补助项目 | 改建 | 乡村建设行动 |  | 水利局 |  |  |  | 63 | 62.5658 |  |  | 62.5658 |  |  | 0.43424 | 62.5658 |  |  | 水利局 | 刘忠旺 | 17867283986
133 | 2025年农村供水规模化及管网建设市级补助 | 新建 | 乡村建设行动 |  | 水利局 |  |  |  | 604 | 604 |  |  | 604 |  |  | 0 | 604 |  |  | 水利局 | 刘忠旺 | 17867283986
134 | 万孟公路聚财塔至大沟岔路面改造工程 | 新建 | 乡村建设行动 |  | 交通运输局 |  |  |  | 71 | 71 |  |  | 71 |  |  | 0 | 71 |  |  | 交通运输局 | 刘海洪 | 13935825226
135 | 2025年农村公路日常养护市级补助 | 改建 | 乡村建设行动 |  | 交通运输局 |  |  |  | 164 | 164 |  |  | 164 |  |  | 0 | 164 |  |  | 交通运输局 | 刘海洪 | 13935825226
136 | 农作物病虫害绿色防控暨农药减量增效示范基地建设 | 新建 | 产业发展 |  | 农业农村局 |  | 1个 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 | 10 |  |  | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
137 | 农作物病虫害专业化防治补助资金 | 新建 | 产业发展 |  | 农业农村局 |  | 1个 |  | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 0 | 30 |  |  | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
138 | 撂荒地复耕复种奖补 | 新建 | 产业发展 |  | 农业农村局 |  | 3646亩 |  | 18.23 | 15.9441 |  |  | 15.9441 |  |  | 2.2859 | 15.9441 |  |  | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
139 | 星级等级评定奖补资金 | 新建 | 产业发展 |  | 现代农业发展中心 |  | 市级示范合作社一级2个、市级示范家庭农场5个 |  | 77.395 | 56 |  |  | 56 |  |  | 21.395 | 56 |  |  | 现代农业发展中心 | 王利荣 | 13903581398
140 | 培育市级区域农机社会化服务中心 | 新建 | 产业发展 |  | 现代农业发展中心 |  | 1个 |  | 24.5 | 20 |  |  | 20 |  |  | 4.5 | 20 |  |  | 现代农业发展中心 | 王利荣 | 13903581398
141 | “吕梁山土特产”展销店奖补项目 | 新建 | 产业发展 |  | 农业农村局 |  | 1个 |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 0 | 50 |  |  | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
142 | “吕梁山土特产”惠民餐饮体验店奖补项目 | 新建 | 产业发展 |  | 农业农村局 |  | 8个 |  | 90 | 80 |  |  | 80 |  |  | 10 | 80 |  |  | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
143 | 绿色产品认证补助 （三品） | 新建 | 产业发展 |  | 农业农村局 |  | 企业4个、产品6个 |  | 18 | 18 |  |  | 18 |  |  | 0 | 18 |  |  | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
144 | “老兵村长”工程项目 | 新建 | 产业发展 |  | 现代农业发展中心 |  | 1个、购买农机具 |  | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | 0 | 60 |  |  | 现代农业发展中心 | 王利荣 | 13903581398
145 | 2025年度经济林提质增效项目补助 | 新建 | 产业发展 | 林业发展中心 | 林业发展中心 |  | 品种改良0.55万亩、示范园区建设0.05万亩。 |  | 400 | 398.77 |  |  | 398.77 |  |  | 1.23 | 398.77 | 品种改良700元/亩、示范园区建设300元/亩 | 品种改良0.55万亩、示范园区建设0.05万亩。 | 林业发展中心 | 穆彦生 | 18235893066
146 | 于家沟村2025年乡村振兴（涵洞延伸及游客服务室）基础配套设施建设 | 新建 | 乡村建设行动 | 于家沟村 | 柳林镇 | 于家沟村委 |  | 2个月 | 51.9466 | 48.6771 |  |  | 48.6771 |  |  | 3.2695 | 48.6771 |  | （一）涵洞延伸40m；（二）新建预制混凝土板房2间（7.2m×6m） | 农业农村局 | 蔡海艳 | 1393587765
147 | 陈家湾镇强家垣村委2025年高家垣村至强家垣村道路建设 | 续建 | 乡村建设行动 | 强家垣村委 | 陈家湾镇 | 强家垣村委 | 2公里 | 1个月 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 0 | 50 |  | 道路硬化 | 农业农村局 | 郭金昕 | 15234868777 | 社会效益：方便群众出行
148 | “千万工程”项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 各乡镇 | 农业农村局 | 30个提档升级村，4个精品示范村 | 30个提档升级村，4个精品示范村 | 2025年5月-2025年9月 | 583.85 | 576.6437 |  |  | 576.6437 |  |  | 7.2063 | 576.6437 |  | 人居环境、基础设施、公共服务能力提升、乡村治理 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810 | 总体目标为建成精品示范村4个、实施提档升级的行政村30个。
149 | 薛村镇八盘山新村农村灌溉项目 | 新建 | 产业发展 | 八盘山新村 | 薛村镇 | 八盘山新村 | 底土平整工程，布设水源井一座，高位水池上座，管道检查井26个，铺设水管2300余米，布设变压器1台等工程设施 | 2025.7-2025.10 | 188.19 | 188.19 |  |  |  | 188.19 |  | 0 | 188.19 |  | 底土平整工程，布设水源井一座，高位水池上座，管道检查井26个，铺设水管2300余米，布设变压器1台等工程设施 | 农业农村局 | 刘永安 | 18903589133
150 | 成家庄镇下垣则村石家峁自然村村通公路提升改造工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 成家庄镇人民政府 | 成家庄镇 | 下垣则村 | 石家峁村道路起点（k+000）与S248相交于K41+835，终点（k0+861）位于石家峁村戏台西侧，路长0.861km；路基宽度5.5m。路基工程、路面工程、路面工程、排水防护工程、交叉工程、交通安全工程等。 | 2025.7-2025.12 | 266.9657 | 200 |  |  |  | 200 |  | 66.9657 | 200 |  | 石家峁村道路起点（k+000）与S248相交于K41+835，终点（k0+861）位于石家峁村戏台西侧，路长0.861km；路基宽度5.5m。路基工程、路面工程、路面工程、排水防护工程、交叉工程、交通安全工程等。 | 农业农村局 | 柳杨金 | 13753843383 | 改善村内村民出行条件、耕种困难问题
151 | 柳林镇杨家港村叉耳则水毁农田的维护修缮工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 杨家港村委 | 柳林镇 | 杨家港村 | 维修加固农田水坝约30米，修缮管路约300米。 | 2025.7-2025.10 | 12.66 | 11.5 |  |  |  | 11.5 |  | 1.16 | 11.5 |  | 维修加固农田水坝约30米，修缮管路约300米。 | 农业农村局 | 高海军 | 13903586752 | 改善周边农户生产生活，减少对农作物的影响。
152 | 成家庄镇赤木洼村2025年新建冷库项目 | 新建 | 产业发展 | 赤木洼村股份制经济合作社 | 成家庄镇 | 赤木洼村 | 新建100平方米的冷库一座 | 2025.7.10-2025.10.1 | 20 | 18 |  |  |  | 18 |  | 2 | 18 |  | 新建100平方米的冷库一座 | 农业农村局 | 任茂林 | 15835812064
153 | 庄上镇柳溪村天神头自然村2025年山上沟路修桥垫高工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 柳溪村委 | 庄上镇 | 柳溪村委 | 修桥1座 | 2025.7.1-2025.10.1 | 14.1606 | 13.9433 |  |  |  | 13.9433 |  | 0.21729 | 13.9433 |  | 修桥1座 | 农业农村局 | 王海平 | 13453868294 | 受益人口满意度100%
154 | 王家沟乡刘家山村兰家山自然村2025年自来水改造项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 刘家山村委 | 王家沟乡 | 刘家山村 | 自来水改造项目 | 2025.8.10-2025.10.1 | 28 | 28 |  |  |  | 28 |  | 0 | 28 |  | 自来水改造项目 | 农业农村局 | 冯永宁 | 13353580580
155 | 王家沟乡曹家塔村2025年排洪渠建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 曹家塔村 | 王家沟乡 | 曹家塔村 | 排洪渠建设项目 | 2025.8.15-2025.10.1 | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  | 0 | 25 |  | 排洪渠建设项目 | 农业农村局 | 冯永宁 | 13353580580
156 | 王家沟乡南洼村2025年古村落道路水毁修复项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 南洼村委 | 王家沟乡 | 南洼村 | 古村落道路水毁修复项目 | 2025.8.10-2025.10.1 | 9 | 9 |  |  |  | 9 |  | 0 | 9 |  | 古村落道路水毁修复项目 | 农业农村局 | 冯永宁 | 13353580580
157 | 金家庄镇金家庄村2025年水源地维修工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 金家庄村委 | 金家庄镇 | 金家庄村 | 水源地维修工程项目 | 2025.8.15-2025.10.1 | 47 | 40 |  |  |  | 40 |  | 7 | 40 |  | 水源地维修工程项目 | 农业农村局 | 冯学斌 | 13835816772
158 | 农村人居环境整治 | 新建 | 乡村建设行动 | 各乡镇 | 农业农村局 |  |  | 2025.9.9-2025.10.31 | 193.21 | 185.3739 |  |  |  | 185.3739 |  | 7.8361 | 185.3739 |  | 15个乡镇人居环境整治 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
159 | 贾家垣乡牛羊交易市场 | 新建 | 产业发展 | 王家岭村委 | 贾家垣乡 | 王家岭村 |  | 2025.8.29-2025.9.30 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  | 0 | 15 |  | 5立方饲料搅拌机一台、上草料小铲车一台、8米长草料输送带、送料三轮车一台、牛羊饮水槽20个、门口消毒器材设备。 | 农业农村局 | 王天有 | 13935894934
160 | 石西乡前东山道路水毁处理 | 新建 | 乡村建设行动 | 前东山村委 | 石西乡 | 前东山村 |  | 2025.9.2-2025.9.30 | 24 | 24 | 20.3505 |  |  | 3.6495 |  | 0 | 24 |  | 维修水毁路2处，约60米长。 | 农业农村局 | 马腾飞 | 18635858744
161 | 薛村镇小成村农田灌溉工程 | 新建 | 产业发展 | 小成村 | 薛村镇 | 小成村 | 新打一眼农用井，新建一座农用井控制井，新建水泵系统1套，新建上水钢管400米，新建8根PE支管总长2754米，新建给水栓80个，排水井9座，微喷带48000米，滴灌带92000米 | 2025.9-2025.11 | 196 | 196 | 140.7575 |  |  | 55.2425 |  | 0 | 196 |  | 新打一眼农用井，新建一座农用井控制井，新建水泵系统1套，新建上水钢管400米，新建8根PE支管总长2754米，新建给水栓80个，排水井9座，微喷带48000米，滴灌带92000米 | 农业农村局 | 马金莲 | 18535868746
162 | 柳林县珑跃养殖场加热加氧 | 新建 | 产业发展 | 柳林县珑跃养殖场有限公司 | 柳林镇 | 青龙社区 | 养殖场加热加氧 | 2025.8-2025.10 | 57.65 | 11 |  |  |  | 11 |  | 46.65 | 11 |  | 养殖场加热加氧 | 农业农村局 | 李国先 | 13803488843
163 | 柳林县芦笋示范基地项目 | 新建 | 产业发展 | 柳林县玉海家庭农场 | 成家庄镇 | 赤木洼村 | 种植芦笋100亩 | 2025.1-2025.5 | 55 | 11 |  |  |  | 11 |  | 44 | 11 |  | 种植芦笋100亩 | 农业农村局 | 牛玉海 | 13593377528
164 | 农田灌溉设施维修 | 续建 | 产业发展 | 各乡镇 | 农业农村局 | 各乡镇 | 维修出水口352个，管路808米 | 2025.5-2025.12 | 24.7431 | 13.3407 |  |  |  | 13.3407 |  | 11.4024 | 13.3407 |  | 维修出水口352个，管路808米 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
165 | 留誉镇杜家庄村后杜家庄自然村人畜饮水工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 杜家庄村 | 留誉镇 | 杜家庄村 | 200立方蓄水池，水泵房、水管、电气工程、检查井等 | 2025.10.2025.12 | 42.3 | 18.3907 |  |  |  | 18.3907 |  | 23.9093 | 18.3907 |  | 200立方蓄水池，水泵房、水管、电气工程、检查井等 | 农业农村局 | 成宇蛟 | 18636441199
166 | 贾家垣乡李家焉村道路及排水维修工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 李家焉村 | 贾家垣乡 | 李家焉村 | 铲除了硬化破损路面，修复、加固水沟渠 | 2025.3-2025.10 | 14.8 | 10 |  |  | 5.7409 | 4.2591 |  | 4.8 | 10 |  | 铲除了硬化破损路面，修复、加固水沟渠 | 农业农村局 | 李金应 | 18234806932
167 | 柳林县干果经济林高标准示范园建设（红枣）项目 | 续建 | 产业发展 | 林业局 | 林业局 | 各乡镇 | 5106亩 | 2025.3-2025.11 | 519.16 | 92.2596 |  | 92.2596 |  |  |  | 426.9004 | 92.2596 |  | 5106亩 | 林业局 | 穆彦生 | 18235893066
168 | 柳林县干果经济林高标准示范园（核桃高接换优）建设项目 | 续建 | 产业发展 | 林业局 | 林业局 | 各乡镇 | 5000亩 | 2025.3-2025.11 | 463.729 | 95.0886 |  | 54.7355 |  | 40.3531 |  | 368.6404 | 95.0886 |  | 5000亩 | 林业局 | 穆彦生 | 18235893066
169 | 病死畜禽无害化处理收集点 | 新建 | 产业发展 | 薛村镇 | 农业农村局 | 李家垣村 | 冷库一座148立方米，场地咸硬化 | 2025.11.1-2025.1 | 51.1455 | 35.9472 |  |  | 35.9472 |  |  | 15.1983 | 35.9472 |  | 冷库一座148立方米，场地咸硬化 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810
170 | 柳林县贷款贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 农业农村局 | 农业农村局 | 各乡镇 |  | 2025.3.1-2025.10.31 | 384.2278 | 383.1657 | 189.0058 | 41.4787 | 18.0738 | 134.6074 |  | 1.0622 | 383.1657 |  | 对我县农业产业经营贷款进行贴息，涉及55家经营主体。 | 农业农村局 | 贺世平 | 13934356810 | 在种植、养殖、农产品收购加工销售及农业社会化服务等正常生产经营贷款产生的利息予以贴息，有效降低农业企业融资成本，推动我县农业企业发展壮大。
Note on I2: Administrator: 建设周期为计划开竣工时间：具体到年月日